
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00-18.30 น. zoom ออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029103 ณ ห้องประชุม1403 ขั้น 14 ตึก LRC สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

A screenshot of a video game

Description automatically generated with medium confidence



**ความก้าวหน้าการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เขต** | **การดำเนินงาน** | **ข้อเสนอแนะ** |
| 4 | * ตอนนี้ได้คัดเลือกกองทุนต้นแบบแล้ว * มี 4 กองทุนที่มารับทุนไปแล้ว * วันที่ 11 กพ. 65 จะมีการจัดประชุมทบทวนกระบวนการ ผลสำเร็จของโครงการที่บางม่วง พบตอนนี้ข้อมูลในเว็บยังไม่ค่อยสมบูรณ์ * วันที่ 16 กพ.ที่จะลงพื้นที่ ตอนนี้ตอบรับมา 11 คน เน้นพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุนด้วย |  |
| 10 | * การประชุมวันที่ 14 ก.พ.นี้ จะเน้นพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง และ * ตอนนี้มีกองทุนต้นแบบแล้ว 32 กองทุน |  |
| 1 | * มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติน้อย * หลังจากนี้พี่เลี้ยงแต่ละคนจะลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพ * เป้ากองทุนต้นแบบ 30 จาก 53 กองทุน แต่ยังไม่มีคุณภาพมากนัก * ตัวแผนไม่ค่อยมีปัญหา แต่มีปัญหาเรื่องการอนุมัติเพราะจะมีการเข้าอนุมัติเดือนมีนาคมทั้งหมด * วันที่ 16 กพ. นัดหมายผู้เข้าร่วมไว้ 20 คน แต่มีจ.น่านที่ไม่แน่ใจว่าจะออกจากพื้นที่ได้มั้ย * ลงในระบบแล้วบ้างบางโครงการ | อยากให้ม.อ. สร้างแบบประเมินความรู้ผู้รับผิดชอบ (ความหมาย PA, การทำแผน, การทำโครงการ) |
| 12 | * พื้นที่ต้นแบบตามเป้า 60 พื้นที่ ตอนนี้อยู่ในช่วงคัดเลือก ตอนนี้ได้จากพื้นที่ของสงขลา ปัตตานี ส่วนสตูลยังไม่เกิด * พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 60 คน จาก 2 จังหวัด สงขลา ปัตตานี |  |

* ได้ให้พี่เลี้ยงช่วยเติมชื่อพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบกองทุนในไฟล์ excel แล้วให้ส่งกลับมา
* ให้พี่เลี้ยงส่งรายชื่อกองทุนได้ผ่านการคัดเลือกเป็นกองทุนต้นแบบ
* ให้แกนนำพี่เลี้ยงเตรียมตัวสัมภาษณ์ การทำงานในพื้นที่และกระบวนการทำแผน โครงการ ติดตามประเมิน เป็นอย่างไรบ้าง

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

**สรุปประเด็นสำคัญที่ดำเนินการความก้าวหน้าต่อ**

1. พี่เลี้ยงส่งรายชื่อกองทุนต้นแบบ PA
2. พี่เลี้ยงส่งไฟล์ Excel รายชื่อผู้รับผิดชอบกองทุน

3. สนส.มอ. เร่งสร้างแบบประเมินความรู้ผู้รับผิดชอบ (ความหมาย PA, การทำแผน, การทำโครงการ) และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ PA ที่สามารถให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่กองทุน ผู้เสนอรับโครงการเข้ามาเรียนรู้หลักการในการทำแผน การเขียนโครงการ และมีการวัดผลกาสรเรียนรู้

4. ให้โปรแกรมเมอร์ปรับหน้าเว้บโครงการนำร่อง PA ให้สามารถดูแยกรายเขต รายอำเภอ รายตำบล ได้ และประมวลผลความสมบูรณ์

**ภาพการประชุม**

Text, Word

Description automatically generated

