**รายงานการทบทวน****และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุน ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการเข้าสู่กลไกงบประมาณของกองทุนตำบล**

**วันที่ 1-9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมของแต่ละตำบล**

**วันที่ 1-9 เมษายน 2564**

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์แก่ 14 กองทุนนำร่อง และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุน ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการเข้าสู่กลไกงบประมาณของกองทุนตำบล

มีกลุ่มเป้าหมายครั้งละ 1 กองทุนตำบล

1. ผู้เข้าร่วมอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พี่เลี้ยง 3 คน

**กระบวนการกิจกรรม**

เวลา 09.00 น นางสาวธมล มงคลศิลป์ พี่เลี้ยงโครงการนำร่อง แจ้งวัตถุประสงค์การจัดอบรม

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เลี้ยงฯสร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงของแผนงานกับโครงการ โดยแนะนำแผนงาน สถานการณ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง และโครงการที่ควรจะทำ ตามด้วยหลักการเขียนโครงการเน้นผลลัพธ์ แนวทางการดำเนินงานที่มุ่งจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพและดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการที่ตรงกับประเด็นของ พชอ.เป็นรายตำบล

**ผลผลิต**

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 14 กองทุน

ดำเนินการตามแผนได้การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ

**ผลลัพธ์**

ทุกกองทุน สามารถพัฒนาโครงการได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ และมีบางกองทุนตำบลที่สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับประเด็น พชอ.

**ปัญหาอุปสรรค์**

1. ปัญหาการประสานงาน หนังสือเชิญล่าช้า ความร่วมมือของผู้รับผิดชอบกองทุน
2. ระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ติดขัดจากการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง
3. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่ จ.พัทลุง