**สรุปประชุม**

**วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ชั้น 10 สนส.ม.อ. และ zoom ออนไลน์**

**1. ชื่อกิจกรรม** การประชุมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้/ชุดความรู้นวัตกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

**2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม** เพื่อได้ข้อมูลข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยเสนอต่อหน่วยงานที่กำหนด

**3. ตัวชี้วัด** ได้องค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้แก่

1. การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ/พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

2. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยเด็กและเยาวชน

3. ความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะ

**4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม / รายชื่อ**

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

**หน่วยงาน/รายชื่อ**

**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

1. ดร.ภก. ธนเทพ วณิชยากร

**สถาบันนโยบายสาธารณะ**

1. ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์

2. นายญัตติพงศ์ แก้วทอง

3. นางสาวฐิติชญา หนูสอน

4. นางสาวมนชนก แก้วชูเชิด

**5. รายละเอียดการจัดกิจกรรม**

1. สร้างความเข้าใจภาพรวมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

2. Mapping ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ/พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยเด็กและเยาวชน และความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะ

3. กำหนดหัวข้อทบทวนเอกสาร

**6. ผลลัพธ์ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)**

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

2. ได้หัวข้อทบทวนเอกสาร ได้แก่ 1) การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ/พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2) การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยเด็กและเยาวชน 3) ความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะ

3. ได้แนวทางการนำข้อมูลต่อหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย ผ่านรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ

4. ข้อมูลการออกแบบพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ/พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การทบทวนเอกสารจะได้ 2 แนวทาง คือ 1. การวัดผลเกณฑ์มาตรฐานการใช้พื้นที่สาธารณะ และ 2. การออกแบบพื้นที่สาธารณะ/ตัวอย่างพื้นที่ออกแบบ

**7. แผนการดำเนินการต่อ**

1. กำหนดวันสุดท้ายการทบทวนเอกสารช่วงเดือนมกราคม 2567

2. รายงานความก้าวหน้าการทวนเอกสารเดือนละ 2 ครั้ง

- พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 ครั้ง

- ธันวาคม 2566 จำนวน 2 ครั้ง

3. ช่วงเดือนมกราคม 2567 นำข้อมูลจัดเวทีแลกเปลี่ยนและนำข้อเสนอสู่ผู้กำหนดนโยบาย