**ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่1**

**วันที่ 27 สิงหาคม 2563**

**สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช**

**เรื่องหารือ**

1. การจัดเตรียมความพร้อม เพื่อจัดกิจกรรมในวันที่ 1-2 กันยายน 2563 Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ)
2. **วัตถุประสงค์**
* สถานการณ์โควิด-19 สิ่งที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร ทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพและเกษตรในพื้นที่
* เพื่อการศึกษา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การสอน การหนุนเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงทางสุขภาพไปถ่ายทอดให้กับชุมชน และทำอย่างไรให้ชุมชนมีการปรับตัวและหนุนเสริมความรู้ซึ่งกันและกันได้
1. **ประชุมออกแบบเวที** วันที่ 1- 2 กันยายน 2563 Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2
* สถานที่ อบต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
* การประสานงานกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วม เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการจำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน (เครือข่ายป่าร่วมยาง/สสอ./กองทุนตำบล /อสม.)
* การตั้งคำถามกับผู้เข้าร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมเวทีมากที่สุด
* การบันทึกจับประเด็นเนื้อหาของงาน ตลอดทั้ง 2 วันเพื่อนำมาประมวลวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกลุ่มอาชีพ ภาคี เครือข่าย ในการสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน
* จัดเตรียมเครื่องมือการสื่อสาร และเชิญเครือข่ายสื่อในพื้นที่ เข้ามาร่วมทำการสื่อสาร
* นำแผนงานกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ มาเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
* กำหนดกิจกรรม บนเวที การเสวนา แลกเปลี่ยน ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ ของประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเกษตรกรที่มีประสบการณ์เรียนรู้จากเกษตรพืชร่วมยาง ผลิตอาหารเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนและเป็นต้นแบบของเกษตรกร
* รูปแบบการสื่อสารในงาน ทั้งแบบ onair onground จะต้องมีการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญหรือไม่ ออกแบบอย่างไรให้กระชับ และไม่เสียเวลามาก
* การบันทึกการ และจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของวีดิโอ และงานเขียน รวมถึงการสื่อสารก่อนงาน ระหว่างงาน และการสรุปงานหลัง กำหนดให้มาคุยวิเคราะห์ร่วมกันในวันที่ 4 กันยายน 2563
1. **ร่างกำหนดการ**

**ร่างกำหนดการ**

**วันที่ 1-2 กันยายน 2563**

**อบต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช**

----------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา

08.00 – 09.00น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00น. ร่วมงานงานมหกรรมเครือข่ายชุมชน และตำบลวิถีพอเพียง ภาคใต้ ปี 2563 “...สืบสาน รักษา ต่อยอดตามรอยพ่อวิถีพอเพียง : อยู่รอด ปลอดภัย สู้ภัยพิบัติ...”

12.00 – 13.00น. รับประท่านอาหารเที่ยง

13.00 – 13.15น. กล่าววัตถุประสงค์ โดย

13.15 – 15.00น. **เสวนา ความมั่นคงทางสุขภาพ พันธุกรรมพืช สัตว์พื้นถิ่นกับการดำรงวิถีชีวิตชุมชน**

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

1. นายสหจร ชุมคช สวนเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ “ป่าร่วมยาง
2. ดร.วิเชียร ไทยเจริญ นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่11
3. ผศ.จรัญ ไชยคช มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ดำเนินการเสวนา โดย นาย อานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

1. **ปฏิทินดำเนินงาน/แผนงาน**

|  |
| --- |
|  ปฏิทินดำเนินงาน/แผนงานสื่อสารสาธารณะ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้**กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม** |
| วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวทีสมัชชาออนไลน์ เตรียมข้อมูลออนไลน์ประเด็นอาหารวันที่ 2 กันยายน 63 เวที work shop matching ครั้งที่2 ประเด็นสุขภาพ (กองทุนตำบล อสม.) 2563 เวที วันที่ 5 สิงหาคม 63ประชุมเตรียม เวที work shop matching network ประเด็นย่อย วันที่ 20-21กรกฎาคม 2563 เวที Mapping เครือข่ายสื่อและเครือข่ายสุขภาพวันที่ ตุลาคม 2563 เวที วันที่ 12 กันยายน 2563 เวทีสมัชชาออนไลน์ เตรียมข้อมูลออนไลน์ประเด็นอาหารวันที่ 6-7 สิงหาม 2563 เวที work shop matching network ประเด็นย่อย ลิกอร์+ไสหร้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวทีซ่อม Mapping เครือข่ายสื่อ ครั้งที่2เขาหลวงรีสอร์ทวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ประชุมออกแบบเวที work shop matching networkครั้งที่1วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2563 ประชุมเตรียมงานเวที work shop matching network ครั้งที่๒วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 เวที work shop matching network ครั้งที่1 |
| ปฏิบัติการทีมสื่อสิ่งที่ต้องทำ1. ............. 4. ............2. .............. 5 ............. 3. .............. 6..............สิ่งที่ต้องทำ1. ............. 4. ............2. .............. 5 ............. 3. .............. 6..............สิ่งที่ต้องทำ1. ............. 4. ............2. .............. 5 ............. 3. .............. 6. ............ |