**ประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน**

**30 – 31 มกราคม 2563**

**ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**

**คุณเชาวลิต ลิบน้อย (หัวหน้างานสปสช.เขต11) :**

 กล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 **คุณธงชัย สุทธิยุโณ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสปสช.เขต11) :**

 การดำเนินงานของกรรมการช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

-เป้าหมายในการทำงานงานกองทุน อัตลักษณ จะมีแบบไหน / กองทุนท้องถิ่นคิดถึงอะไร เป้าหมายเรื่อง1.เด็ก 2. ผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแล 3. งาน NCD 4.การแก้ปัญหาโรคในพื้นที่

-เป้าหมายของสำนักงานเงินกองทุนเหลือมาก จะทำอย่างไรไม่ให้เงินค้างท่อ

 -สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน สปสช.เขต11 ภารกิจ การประเมินกองทุน /ประเมินผลลัพธิ์ผลจากการดำเนินการ โดยทีมมหาลัยวลัยลักษณ์ การจัดเวทีมหกรรมกองทุนตำบล

 **ผศ.สอรัฐ มากบุญ (อปสข.ผู้ทรงคุณวุฒิ) :** กล่าวเพิ่มเติมสถานการณ์การใช้งบประมาณกองทุนจะมีการทำอย่างไรให้มีการใช้เงินอย่างมีคุณภาพและมีประโยชน์ และกองทุนที่ใช้เงินไม่พอให้ประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของหรือยัง เป้าหมายการให้ระบบสุขภาพต้องมีความเข้มแข็ง(การจัดการระบบสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง ) กองทนุท้องถิ่น ต้องมองให้ลึก เข้าถึงการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อให้ประเทศมีความเข้มแข็ง

 การให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ จำนวน 8 ข้อ เสนอว่าควรเน้นย้ำ ข้อ 5 สนับสนุนและส่งเสริมฐานข้อมูลระบบสุขภาพชุมชน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนเขตสุขภาพเชิงพื้นที่ ดังนั้นขอเสนอว่า การทำงานจะต้องข้อมูลใช้ประกอบและจะมีการหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจะต้องมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปชวนคุยในพื้นที่ต่อไป เน้นการสร้างนวัตกรรมและข้อเสนอเชิงนโยบาย และมีการทำงานที่มีผลงานโดยรวมที่มีคุณภาพมากขึ้น / การทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานให้ท้องถิ่นในการดำเนินการจัดการ

**คุณเชาวลิต ลิบน้อย(หัวหน้างานสปสช.เขต11) :**

 สถานการณ์ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2562 สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานี รายจังหวัด (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **จังหวัด** | **งบประมาณทั้งหมด ปี 2563** | **รับเฉพาะ ในปี 2563** | **รวมจ่าย ณ 31 ธ.ค. 62** | **ร้อยละการจ่ายคิดเฉพาะยอดเงิน****ปี 2563** |
| กระบี่ | 64,552,385.56 | 24,934,365.00 | 3,346,673.00 | 25.10 |
| ชุมพร | 62,986,862.18 | 32,105,565.00 | 5,330,162.82 | 24.32 |
| นครศรีธรรมราช | 220,500,153.25 | 85,101,097.50 | 14,769,990.15 | 24.36 |
| พังงา | 32,240,086.79 | 15,245,685.00 | 746,803.12 | 17.51 |
| ภูเก็ต | 111,206,835.36 | 22,969,102.50 | 6,072,964.44 | 55.20 |
| ระนอง | 28,369,266.18 | 6,378,682.50 | 1,106,711.00 | 35.65 |
| สุราษฏร์ธานี | 165,423,669.05 | 66,727,867.50 | 12,718,341.81 | 28.10 |
| **เขต 11** | **685,279,258.37** | **253,462,365.00** | **44,091,565.36** | **28.08** |

การโอนงบประมาณกองทุนตำบลฯงบประมาณ 2563 สปสช เขต 11 สุราษฏร์ธานี (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | วงเงินงบประมาณฯระดับเขต ปี 63 | 201,833,460.00 | บาท |
| 2 | จัดสรรครั้งที่ 1 | 499 | กองทุนฯ |
| 3 | จำนวนเงินโอนครั้งที่ 1 | 152,024,220.00 | บาท |
| 4 | จัดสรรครั้งที่ 2 | 22 | กองทุนฯ |
| 5 | จำนวนเงินโอนครั้งที่ 2 | 16,950,690.00 | บาท |
| 6 | จัดสรรครั้งที่ 2 | 16,950,690.00 | บาท |
| 7 | จำนวนเงินจัดสรรให้ อปท รวมทั้งหมด | 168,974,910.00 | บาท |
| 8 | จำนวนกองทุนฯที่ไม่ได้รับโอน | 88 | กองทุนฯ |
| 9 | จำนวนเงินที่ต้องคืน | 32,858,550.00 | บาท |

กราฟการเบิกจ่าย เขต 11 สุราษฏร์ธานี



 จากการที่มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหากองทุนตำบลที่มีเงินค้างท่อสะสมเป็นจำนวนมาก เช่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นและไม่เข้าเกณฑ์ตามประกาศฯข้อ 23

กองทุนตำบลที่มีเงินคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า ตามประกาศฯข้อ 23 แยกรายจังหวัด (ข้อมูล ณ ธ.ค. 62)

| **จังหวัด** | **จำนวนกองทุนฯ** | **จำนวนเงินที่โอน (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| กระบี่ | 48 | 16,622,910 |
| ชุมพร | 70 | 21,403,710 |
| นครศรีธรรมราช | 160 | 56,734,065 |
| พังงา | 45 | 10,163,790 |
| ภูเก็ต | 12 | 15,312,735 |
| ระนอง | 18 | 4,252,455 |
| สุราษฏร์ธานี | 118 | 44,485,245 |
| **รวมทั้งหมด** | **471** | **168,974,910** |

กองทุนตำบลที่มีเงินคงเหลือเกิน 2 เท่า ตามประกาศ ตามประกาศฯข้อ 23 แยกรายจังหวัด (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62)

| **จังหวัด** | **จำนวนกองทุนฯ** | **จำนวนเงินที่โอน (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| กระบี่ | 13 | 4,625,460 |
| ชุมพร | 8 | 1,223,235 |
| นครศรีธรรมราช | 24 | 9,912,195 |
| พังงา | 6 | 948,690 |
| ภูเก็ต | 6 | 7,866,990 |
| ระนอง | 12 | 3,331,440 |
| สุราษฏร์ธานี | 19 | 4,950,540 |
| **รวมทั้งหมด** | **88** | **32,858,550** |

**ผศ.สอรัฐ มากบุญ (อปสข.ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะทำงาน :**

การมีกลไกในการจัดการภาคีเพิ่มมากขึ้น และมีการร่วมกับภาคีในการขับเคลื่อนงานในบางประเด็น และแต่ละจังหวัดจะมีกลไกในการเชื่อมภาคี

**นายทวีวัตร เครือสาย (สมาคมประชาสังคมชุมพร) รองประธานคณะทำงาน**

หารือ (1) การประชุมครั้งนี้จะมี 3 กลไกลที่จะมาร่วมประชุม ที่จะมีการเชื่อมกับ พชอ. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนำร่อง

กล่าวย้ำทิศทางของสปสช. ภารกิจ การเชื่อม 3 กองทุนผ่านพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 / **“เราต้องเชื่อว่าท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้**”

(รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 สุราษฎร์ธานีวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 )

ภาพกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11

ภาพทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพ

ภาพการทำให้ท้องถิ่นก้าวไปข้างหน้า

ภาพต้นไม้ปัญหา

ภาพการจัดการเชิมกลไก

ภาพเป้าหมายและจุดเน้น

ภาพเส้นทางการติดตามและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

**กระบวนการบอกเล่าสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด**

**จังหวัดกระบี่**

**นางสุภานัน เจริญพานิช เทศบาลตำบลกระบี่น้อย :** ปี 62 การขับเคลื่อนของจังหวัดจะมีทางทีมของคุณเชาวลิต ลิบน้อย ลงพื้นที่แต่ละพื้นที่ ทีมงานในองค์กร มีความรักความสามัคคี แต่ไม่มีความสามัคคีในการจะให้บริการประชาชน พื้นที่ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกับคุณทวีวัตรกล่าว คือ คนในองค์กรไม่ถูกกัน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานไม่เข้าใจหรือใส่ในการทำงานกองทุนฯ แต่จากที่ทีมคุณเชาวลิตพื้นที่ ทำให้ทุกกองทุนฯมีความเข้าใจในเรื่องกองทุนฯได้เข้ามีส่วนร่วม ช่วยกันคิดมากขึ้นในปี 63 น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนรวม

**คุณสหัส ทุมรัตน์ :** ศูนย์ประสานงาน หน้าที่ คือ ลงไม่เชื่อม ทางจังหวัดกระบี่จะมีคณะกรรมการตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการจัดประเมินทุกปี จะเน้นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้นำเงินกองทุนฯเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่

 **คุณเกริกก้อง** พชอ. ประเด็นปัญหาที่ต้องทำมาแก้ไขทั้งจังหวัด ปัญหาที่กำหนดมาสอดคล้องกับปัญหาที่พื้นที่จะแก้ไข

* ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ
* ไข้เลือดออก
* การจัดการขยะ (เสนอโดยท้องถิ่น)
* อาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว คุยกับคณะกรรมการ พชอ. และมอบหมายงานให้แต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกองทุนฯที่ได้ประชุมที่โรงพยาบาลคลองท่อม เชิญคณะกรรมการกองทุนฯ และผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯแต่ละกองทุนฯเข้ามารับรู้เรื่องกองทุนฯ เรื่องอาหารปลอดภัยจะนัดประชุม ในเดือนกุมภาพันธ์และอีกประเด็น คือ งบประมาณในการขับเคลื่อน

 **จังหวัดชุมพร**

**คุณวินัย ชูศรี :** ในเรื่อง สปสช.ดูแลในเรื่องการจัดประชุม ของชุมพร 8 แห่ง จะประสานงานให้ ในส่วนของเทศบาลได้ลงมือทำอยู่แล้ว นโยบายที่เทศบาลจะทำต่อ คือ การดูแลผู้สูงอายุ

 **ปลัดธีรนันต์**  **ปราบราย :**  ของจังหวัดชุมพร จะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายของกองทุนฯทุกเดือน ภาคประชาสังคม คุณทวีวัตร เครือสาย ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในส่วนของ พชอ.ที่ลงไปขับเคลื่อน แต่ทั้งหมดใช้เงินกองทุนฯในการขับเคลื่อนจากการลงพื้นที่นำร่องโดยใช้เครื่องมือของ สสส.งานกองทุนฯสามารถขับเคลื่อนได้มากขึ้น

ภาพจังหวัด อำเภอ เอาเรื่องของ พชอ.มีเป็นประเด็นในการแก้ไขปัญหา

กองทุนฯบางกองทุนฯยังไม่กล้าที่จะทำ เนื่องจากกลัว สตง.ตรวจสอบส่วนหนึ่ง คือ กองทุนฯไม่เข้าใจในเรื่องระเบียบของกองทุนฯ

ต้องสร้างทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพิ่มขึ้น

**คุณทวีวัตร เครือสาย เพิ่มเติม**

* ทีมพี่เลี้ยงที่เหมาะสม เป็นทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ
* การติดตามเฉพาะพื้นที่ว่ามีปัญหาในเรื่องใด
* การใช้เครื่องมือ

**จังหวัดพังงา**

**นายกทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ :** พชอ.จะเอางาน 4 เรื่อง คือ จะไปเกี่ยวข้องกับกองทุนฯท้องถิ่น ให้กองทุนฯจัดทำแผนงาน 6 พื้นที่ จะประสานให้

**คุณวิเชียร** **จิตต์พิศาล:**  อำเภอตะกั่วป่า ทางเขตได้ลงพื้นที่ ได้ลงติดตามผลว่าได้ผลสำเร็จเท่าไร ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต.ของยื่นโครงการครั้งต่อไป ในส่วนของศูนย์ประสานงาน ได้จัดประชุมของทุกอำเภอแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตามว่าแต่ละพื้นที่เสนอแผนงาน/โครงการ มากน้อยเพียงใด ปัญหาไม่มาก แต่เราลงไปช่วยให้ดียิ่งขึ้น ท้องถิ่นอำเภอจะลงไปเข้าร่วมประชุมเกือบทุกครั้ง บางกองทุนฯบอกประชุมแล้ว แต่ที่จริงไม่ประชุม แต่อนุมัติโครงการ โดยท้องถิ่นอำเภอไม่ทราบ ในส่วน พชอ.นายอำเภอก็ตาม งานที่ขยับ จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน

**ท้องถิ่นอำเภอ** ในระดับจังหวัดเรามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ งบประมาณของกองทุนฯใช้เงินกองทุนฯได้ตอบสนองหรือได้รับผลสัมฤทธิ์หรือไม่

1. เงินที่ได้รับจากการจัดสรรจาก สปสช.
2. เงินที่ได้รับการสมทบจากท้องถิ่น

**การดำเนินการที่ค่อนข้างได้ผล**

1. เวลามีการประชุม ต้องมีการแสดงให้เห็นความคุ้มค่าของผลงาน

**จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ปลัดยงยุทธ นาทะชัย :** การใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด เงินเหลือมาก ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ การเรียนรู้ท้องถิ่นให้มากขึ้น แต่ส่วนให้เราจะพูดในเรื่องของสุขภาพ แต่ท้องถิ่นต้องทำทุกเรื่อง เป็นบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายว่าต้องทำ บทบาทหน้าที่รัฐบาลว่าต้องทำ และอีกหลายบทบาท บทบาทที่เราคาดหวัง คือ การดูแลสุขภาพประชาชน

1. ความหลากหลายในเรื่องทรัพยากร แต่ละพื้นที่มีงบประมาณไม่เท่ากัน ผู้บริหารบอกว่าใช้เงินของ อบต.ใช้ง่ายกว่า ใช้เงินตรงนั้น เงินกองทุนฯจึงเหลือ
2. ประชาชนของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
3. บริบทพื้นที่ไม่เหมือนกัน

ถ้าหากทุกพื้นที่ได้ทำเหมือนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกกองทุนฯ 24 แห่งจะติดในข้อ 23 ในเรื่องการขับเคลื่อน ปี 63 ของเป็นทีมเล็ก ให้สปสช.ออกคำสั่งให้ได้หรือไม่ เอาทีมเล็กเพิ่มการติดตามให้พื้นที่ที่ยังเดินไม่ได้

**จังหวัดภูเก็ต**

ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว การประชุมครั้งแรกนายแพทย์สาธารณสุขให้ความสำคัญ ตำบลใดที่ทำแล้ว แต่งบประมาณยังคงเหลือเกินสองเท่า ให้เร่งทำ ศูนย์ประสานงานจะทำในเรื่องของการสร้างนโยบายสาธารณะ ดึงทั้ง 18 ตำบลเข้ามาประชุม และนโยบายสาธารณะที่จะทำต้องเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรค

**คุณจุฑารัตน์** : ทีมคุณเชาวลิต ลิบน้อย เริ่มดูให้ให้ปีงบประมาณ 2562 เงินค้างท่อจากปี 61 มีเยอะ แต่ในกราฟ ณ ปัจจุบันลดน้อยลงมา ทีมท้องถิ่นในพื้นไม่กล้าใช้งบประมาณ เพราะกลัวถูกเรียกคืน แต่เมื่อทีมพี่เลี้ยงเข้าไปทำให้ทางกองทุนฯสามารถดำเนินได้มากขึ้น

**พญ.ทัศนีย์**  **เอกวานิช** : เป็นการทำงานแบบเถื่อนๆ แต่ใช้วิธีวิเคราะห์แบบกลุ่มย่อย กองทุนฯไหนเหลือเยอะสุดเข้ากองทุนฯนั้นก่อน และไปเจาะกองทุนฯวิชิต นายกให้ความร่วมมือดี ที่ป่าตองได้ลงพื้นที่และเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทั้งโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนบอกว่า ไม่เคยรู้ว่ามีกองทุนฯนี้ เมื่อทำความเข้าใจแล้ว เทศบาลเมืองป่าตองจึงพ้นจาก ข้อ 23 หลังจากนั้นเจาะพื้นที่ที่ลงแล้วไม่เสียเปล่า ทีมสำคัญของกองทุนฯภูเก็ต คือ ทีมเลขา และทีมพี่เลี้ยงเสริมให้เกิดความมั่นใจ

**จังหวัดระนอง**

สสจ.ระนองได้ขับเคลื่อนโดยใช้การประมวลผล การลงพูดคุยในพื้นที่ของธรรมนูญตำบล โดยมีท่านปลัดธีรนันต์ ปราบราย และคุณเชาวลิต ลิบน้อย ช่วยในการให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงานกองทุน

**จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ปลัดอบต.มะขามเตี้ย :** เพื่อใช้เป็นแนวทาง สสจ.ได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนในการติดตาม มีการประชุมราชการอยู่แล้ว บรรจุเรื่องการติดตามกองทุนฯลงในวาระจะทำให้ขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น สสจ.ติดตามมาหลายครั้งทุกปี ก็ยังเหมือนเดิม ควรปรับเปลี่ยนโดยการถอดบทเรียนในส่วนของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563 ได้อนุมัติไปเยอะ ที่สำเร็จเพราะมีการประชุมคณะกรรมการบ่อย ทุกไตรมาส และได้ตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และกลั่นกรอง กองทุนฯ

**ผศ.สอรัฐ มากบุญ (อปสข.ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะทำงาน** : สรุปแนวทาง

- การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและทีมงาน

- การนำรายงานการประชุมบรรจุเข้าวาระการประชุมของจังหวัด(ขับเคลื่อนนโยบายและกลไก พชอ./พชต.)

- การยกระดับการจัดการกองทุนและนวัตกรรมใหม่ๆ (เน้นพื้นที่ที่ทำงาน) การจัดการรูปแบบกลไก

-การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของสปสช. เช่น เรื่องเกษตรปลอดภัย / โดยการใช้กลไกของ อปสข.

- พัฒนาระบบคิดการติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ

**นายทวีวัตร เครือสาย (สมาคมประชาสังคมชุมพร) รองประธานคณะทำงาน :** เสริมเรื่องแผนงาน **เป้าหมาย “ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต”**

**แผนการดำเนิงานกองทุน เขต 11 ปี 2563**

1.แผนพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี

1.1ประชุมทีม

1.2พัฒนาทีมCoaching

 \*กระบวนการDE

 \*พัฒนาศักยภาพ (ชุดที่ 1 สถาบันอาเซียน 50 คน) (ชุดที่ 2 นักขับเคลื่อนสังคม)

1.3พัฒนาผู้นำประชาสังคม10(7)

2.แผนพัฒนากลไก

-กลไกพชอ. กปท(นำร่อง)

-ติดตามเสริมพลังกปท./ พชอ.

-พัฒนากลไก กปท.-ประชากรกลุ่มเสี่ยง(นำร่อง)

-สนับสนุนคณะทำงานจังหวัด

-สปสช.ชี้แจงปชส.

3.แผนพัฒนาระบบติดตามประเมินผลลัพธิ์จัดการความรู้

-การประเมินผลลัพธ์โดยสถาบันวิชาการ

-เวทีวิชาการสร้างสุขภาวะ

-พัฒนากลไกติดตามประเมินผลลัพธ์ระดับ กปท.โดยใช้กระบวนการ DE และการประเมินตนเอง

4.แผนประสานงานความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 -ประสานความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์กับ สช.และกขป. 11 ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

 -เชื่อมโยงยกระดับการดำเนิน 3 กองทุน สปสช.

 -ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

**แลกเปลี่ยน(ข้อเสนอ)**

**กรณีบางขัน เติมประเด็น**

* โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน) สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารสะดวกซื้อ ผงชูรส น้ำอัดลม เป็นต้น แก้ไขการปรับเปลี่ยนการบริโภค เติมความรู้ความเข้าใจในการสร้างพัฒนาคน มีการจัดการข้อมูลเรื่องสุขภาพชาวบ้านต้องมีการตรวจสุขภาพและนำข้อมูลใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคัดกรองในระดับหมู่บ้านและชุมชน
* นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ
* มาตรการคว่ำครัว การตรวจเครื่องปรุงในครัว เพื่อบันทึกข้อมูลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
* เรื่องสุขภาพต้องให้ชาวบ้านมีเครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพของตนเองได้ ความมั่นคงทางสุขภาพไม่ต้องรอหมอ
* การเริ่มต้นมีการจัดการความรู้มีทีมจัดการความรู้ด้วยตนเอง มีทีมบุคคลากรสาธารณสุขจะต้องเป็นโค้ชให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกับชาวบ้าน
* การจัดสภาพแวดล้อมในการดูแลสุขภาพ(ปัจจัยแวดล้อม) มีพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่ในการปลูกผักสมุนไพร
* สร้างมาตรกรของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
* การสร้างแรงจูงใจ เชิดชูยกย่องให้รางวัลเกียรติบัตร ให้คนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

**กระบวนการแลกเปลี่ยนการจัดมหกรรมกองทุน**

 **นายทวีวัตร เครือสาย (สมาคมประชาสังคมชุมพร) รองประธานคณะทำงาน :** ทบทวนบทเรียนการทำงานมหกรรมกองทุนฯ ปี 2560

 บทเรียนและแนวทางข้อเสนอเชิงนโยบายเวทีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นพลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน

 1.สร้างเสริมสุขภาพ

 2.ซ้อมสุขภาพ/ฟื้นฟู

3.การดูแลผู้สูงอายุ

4.นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ

**การระดมความคิดเห็น ประเด็นการจัดงานมหกรรมกองทุนท้องถิ่นอยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การสานพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนในท้องถิ่น ปี 2563**

ระดมความคาดหวัง/ เป้าหมาย สรุปได้ว่า

-เป็นพื้นที่เรียนรู้ในการขับเคลื่อนงานกองทุน

-มีการนำเสนอนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย

-มีกระบวนการในการจัดการแก้ปัญหา

-มีการทำแผนงานโครงการตัวอย่างที่ดีได้มีการนำเสนอในงาน

 รูปแบบและวิธีการ สรุปได้ว่า

-การมีตลาดนัดสุขภาพ / มหกรรมสุขภาพ

-พื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

-มีวงเสวนา

-มีต้นแบบชุมชนและมีพื้นที่เรียนรู้

-ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ

-ใช้กลไกความร่วมมือ กขป./ พชอ./สมัชชาสุขภาพ / กองทุนตำบล / สสส.)

 ข้อเสนอเพิ่มเติม “ประเด็นการจัดเวทีมหกรรมกองทุน”

-การมีการเชิญคุณกิตติ ที่จะมาช่วยต่อยอดการนำเสนองาน

-กองทุน คนในตำบลมีการใช้คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร

 -ควรมีการเชิญพชอ. เข้ามามีส่วนร่วมในงานกองทุน อยากให้นายอำเภอมานำเสนอผลงานตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับงานกองทุนให้มีการขยายมากขึ้น

 -การดูว่ามีพื้นที่ที่เป็นปฏิบัติติการของพชอ. ที่นำงบกองทุนไปใช้ประโยชน์

 -การมีบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานกองทุน เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างพลังให้กับผู้เข้าร่วมงาน

 -การเชิญสื่อจากไทยพีบีเอส มาทำประเด็นสาธารณะ

 -การใช้กลไก พชอ. ต้องเชื่อมให้เห็นความสัมพันธ์รหว่างพชอ.และกองทุนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินงานไปด้วยกันได้

 -มีการสร้างแรงบัลดาลใจ

-ธีม “มุ่งไปที่กลไกการสร้างสุขภาวะพื้นที่”

ประเด็นหลักของมหกรรมกองทุนตำบล เขต 11

* การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงNCD
* การดำเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
* การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
* เกษตรเพื่อสุขภาพ
* การบริหารการจัดการกองทุน
* การขับเคลื่อนงานกองทุนตำบลโดยใช้กลไก พชอ.

**แลกเปลี่ยนกำหนดการ** (**วางกำหนดการมหกรรม บทบาทหน้าที่**)

1.การสร้างแรงบัลดาลใจ(คุณธีรวัฒน์)

2.ห้องย่อย 4 ประเด็น ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

-เด็กเยาวชน ศูนย์เด็กเล็ก – คุณวิเชียร คุณสิรินนา

 -ผู้สูงอายุ- ดร.จิราพร(จากกขป.)/คุณสหัส/ คุณหมอน/คุณจุรีรัตน์

 -วัยทำงาน(เกษตรอาหารสุขภาพ) - คุณทวีวัตร / คุณประวิทย์/ หมอแทง

 -NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง-หมอวัฒน์

3.กลไกการขับเคลื่อน -คุณปรเมษฐ์ / นายกทรงวุฒิ/ อ.สอรัฐ/คุณเชาวลิต/ปลัดธีรนันต์

4.การมอบรางวัล พิธีเปิด

\*\* โจทย์ให้ออกแบบกระบวนการในห้อง(Play เพลิน)

**วันที่ 31 มกราคม 2563**

**นำเสนอแลกเปลี่ยนกำหนดการมหกรรม บทบาทหน้าที่และรูปแบบการจัดเวที**

**1.กลุ่มการจัดการทีมกลาง**

ชื่อเวที

(1) มหกรรมกองทุนตำบลกลไกการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ 2563 Show & share Play&Learn เติบโตสมวัย-ใส่ใจ(ผู้สูงอายุ)สูงวัย ลดโรคบริโภคปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีคำตอบอยู่ที่ “กองทุน”

 (2) Show&share Play&Learn มหกรมกองทุน 2563 /theme “สุขภาพสมดุล - อบอุ่นทุกวัย บริโภคปลอดภัย ร่วมใจไปด้วยกัน”

ร่างกำหนดการ

|  |
| --- |
| **วันที่ 22 กรกฎาคม 2563** |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **หมายเหตุ** |
| 14.00-15.00น | ลงทะเบียนคณะทำงาน |  |
| 15.00-18.00น. | ประชุมคณะทำงาน |  |
| 18.00-19.00น. | รับประทานอาหารมื้อเย็น |  |
| 19.00-20.30น. | ประชุมคณะทำงาน(ต่อ) |  |
| **วันที่ 23 กรกฎาคม 2563** |
| 08.00-09.00น. | ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน |  |
| 09.00-09.30น. | ชมวีดีทัศน์/ การแสดง |  |
| 09.30-10.30น. | - พิธีเปิดการประชุม/มอบเกียรติบัตรกองทุนดีเด่นโดย..........- กล่าวรายงาน โดย.....................-การบรรยายพิเศษ โดย....................... | \*การบรรยายพิเศษ เสนออาจารย์ลือชัย  |
| 10.30-12.00น. | กิจกรรม “ลุก ปลุก เปลี่ยน” โดย............................  | ทีมหมอวัฒน์ |
| 12.00-13.00น. | รับประทานอาหารกลางวัน |  |
| 13.00-16.30น. | นำเสนอหัวข้อกระบวนการผลการดำเนินผลและแกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทุนต้นแบบโดย 5 ห้องย่อย🢡ห้องย่อยที่ 1 ประเด็นเด็กและเยาวชน (คุณวิเชียร)🢡ห้องย่อยที่ 2 ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง (คุณจุรีรัตน์)🢡ห้องย่อยที่ 3 NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ทีมหมอวัฒน์)🢡ห้องย่อยที่ 4 วัยทำงาน (ทีมดร.ปรวิทย์)🢡ห้องย่อยที่ 5การบริหารจัดการกองทุน (ปลัดธีรนันต์) | ใช้เวลากองทุนละ 45 นาที ห้องละ 4กองทุน (4\*5=20) |
| 16.30-18.30น. | ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบห้องย่อย / สรุปประเด็น |  |
| **วันที่ 24 กรกฎาคม 2563** |
| 08.30-09.00น. | กิจกรรม Linedance | คุณเป้ย |
| 09.00-10.30น. | กลไกการเคลื่อนงาน กปท. รูปแบบการสื่อสาร กปท.ยุค 4.0 | ติดต่อ(รายการฅนค้นฅน)-คุณประสาร-คุณสิทธิพงษ์ |
| 10.30-11.00น. | สรุปภาพรวม โดย................................ |  |
| 11.00-12.30น. | เสวนาเรื่องการบูรณาการและการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน กปท.🢡หมออรรถกร (รองเลขาสปสช.)🢡หมอประทีป(ลขา สช)🢡นายประดิษฐ์ (สสส.) 🢡ผู้แทน สธ.🢡ผู้แทน สตง.🢡ตัวแทน อปท.🢡ตัวแทนภาคประชาชนดำเนินรายการโดยคุณนาตยา แวววีระคุป | \*รอยืนยันผู้เข้าร่วมเสวนา |
|  | พิธีปิดการประชุม โดยหมออุ๊  |  |
| 12.30 | รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ |  |

**ข้อเสนอเพิ่มเติม**

-ภาคีที่เข้าร่วมตระกูล ส จะนำเสนออะไรหรือมีแนวความร่วมมืออย่างไร

-คน 1,000 คน จะมาจากตัวแทนกองทุน ผู้ที่ได้รับประโยชน์ กรรมการกองทุน

**2.กลุ่มกลไก**

พชอ.⭢ กองทุนท้องถิ่น ? / พชอ.⭢ทำข้อเสนอ

กขป./ อปสขจ./พชอ./สธ.เขต

 (1)เตรียมพื้นที่รูปธรรม กลไกระดับหมู่บ้าน ( พชอ.คุระบุรี-คุณทรงวุฒิ) พชต.บ้านควน จังหวัดชุมพร -ปลัดดิ่ง) (พชม.กระบี่น้อย จังหวัดกระบี่)

(2)เตรียมนำเสนอ วันงานมหกรรมกองทุนตำบลในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 กำหนดการเตรียมวางแผน เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2563 กำหนดหาพื้นที่รูปธรรมทุกกลไก / เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 กำหนดร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

**3.กลุ่มเด็กและเยาวชน**

การแบ่งกลุ่มเด็กเป็น 3 ช่วงวัย ศูนย์เด็กเล็ก / เด็กปฐมวัย / เด็กมัธยมวัยรุ่น

 รูปแบบการจัดห้องย่อย

 -การทำOnePageที่น่าสนใจ

 -เรื่องเล่าเพื่อนำเสนอ

 -การพูดคุยในห้องย่อย กิจกรรมคนในห้องร่วมด้วย(คุณแม่วัยใส-ตอบคำถาม) กิจกรรมมีชีวิตคนในห้องนำเสนอกิจกรรมของตนเอง เสวนา สาธิตนิทรรสการย่อย

 -นำเข้าสู่บทเรียน การออกกำลังกาย ละครสั้น ชิม ช๊อบ ใช้

 -เสวนา เช่น Best Practic โภชนาการสมวัย / คัดกองสุขภาพ +ทันตสาธารณสุข / ทักษะชีวิต/โภชนาการสมวัย

 -ภาคี เช่น โรงเรียน-ศพด./ พมจ./ สพฐ+สพม.+สพป. / อปท. / สภาเด็กเยาวชน

 - One Page -Why what where When Howto

 - พื้นที่ต้นแบบ เช่น เทศบาลนครภูเก็ต

 -งบประมาณ 10,000 บาท คือ ออกกำลังกาย /ละครสสั้น 4,000 บาท / ขนม นม น้ำ 2,000 บาท / พิธีกรเด็ก 2,000 บาท ของรางวัล 2,000 บาท

 ข้อเสนอ

-พื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบและนำเสนอให้มีความน่าสนใจ เช่น อบต.ท่าศาลา การดำเนินกิจกรรมใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานศพด. / เทศบาลนครภูเก็ต /

**4.กลุ่มวัยทำงาน** “เกษตรสุขภาพ อาหารปลอดภัย”

 รูปแบบการจัดห้องย่อย

 กิจกรรมที่ 1 เวทีเสวนา ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง

 -การเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก พชต. พชอ.สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด(พื้นที่จังหวัดชุมพร) เกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย

 -การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อจัดการสุขภาวะ (พื้นที่จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบยลคลองพนพัฒนาตามนโยบายคลองท่อมเมืองสปา) การจัดการอาหารปลอดภัย (พชอ.คลองท่อง) กิจกรรมทางกายการปั่นจักยาน พายเรือ การนวดแพทย์แผนไทย การลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่(พชอ.คลองท่อม)

 -ชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี เกษตรอาหารปปลอดภัย / อาชีวอนามัย

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาการ

 -ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องสารเคมี / PPE/โรค (15 นาที)

 -ฐานที่ 2 อาหารปลอดภัย เช่น การล้างผัก (15 นาที)

 -ฐานที่ 3 นวัตกรรมที่เกิดในพื้นที่ (15 นาที)

 -ฐานที่ 4 คลินิกเกษตรอินทรีย์(SDGs) (15นาที)

 -ฐานที่ 5 เกม มัน ฮา (20 นาที) \*ขอรางวัลจากผู้จัด\*

 ข้อเสนอเพิ่มเติม

-การเห็นภาคีความเชื่อมโยง / ให้ทุกกองทุนมาเห็นการทำงานร่วมกัน(เหฌนภาพทุกกองทุนที่มีการเชื่อมกัน)

-การมีประเด็นร่วมของกองทุน ที่สามารถขับไปสู่กลไก(ควรอธิบายความเชื่อมโยงให้ได้) เห็นลำดับการแต่ละช่วงอายุ

**5.กลุ่มผู้สูงอายุ**

 รูปแบบการจัดห้องย่อย

1. การจัดนิทรรศการกองทุน เรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุ / พื้นที่นวัตกรรมเด่น
2. กิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมทักษะผู้สูงอายุ เช่น การแสดงความสามารถ กิจกรรมทางกายและการมีส่วนร่วมในห้องประชุมด้วยกัน
3. เสวนากลไกผู้สูงอายุ “อายุยืนอย่างมีความสุข” ด้านกิจกรรมการแพทย์แผนไทย (คุณเจริญ พังงา) การพัฒนาระบบกลไกผู้สูงอายุ (คุณหมออุทัย จินดาพล) สุขภาพดีชีวีมีสุขคนต้นแบบการดูแลสุขภาพ

 ข้อเสนอเพิ่มเติม

-ควรมีการบริหารเวลาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องกองทุนต้นแบบเรื่องผู้สูงอายุ

-การใช้โมเดลของพื้นที่คีรีรัฐนิคมและมีการเชื่อมทั้ง 3 กองทุน นคร(ท่าเรือ) ทุ่งตะไคร่

-การทำให้ทุกคนและทุกกองทุนมีส่วนร่วม (การให้ทุกกองทุนเป็นพระเอก)

**6.กลุ่มNCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง**

 รูปแบบการนำเสนอห้องย่อย

 (1)การกำหนดพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ ประกอบด้วย พื้นที่บางขัน(เฟอร์นิเจอร์สุขภาพ) จังหวัดนครศรีธรรมราช /พื้นที่ช่องไม้แก้ว(คนค้นครัว) จังหวัดชุมพร / พื้นที่คลองพูน (ศูนย์การเรียนรู้) จังหวัดกระบี่

 (2) รูปแบบการเรียนรู้ เรื่องเล่า / การชวนคิดชวนคุย / การแลกเปลี่ยนทางออกทางรอด NCD

 (3) สื่อการนำเสนอ คนต้นเรื่อง / อุปกรณ์ สื่อ การนำเสนอ / ของฝาก / สร้างแรงบัลดาลใจ

 ข้อเสนอเพิ่มเติม

-พื้นที่อำเภอเกาะสมุย มีพื้นที่ที่สนใจ สามารถประสานมาเป็นพื้นที่ต้นแบบได้

-การบู๊ธนิทรรศการหน้าห้องนำเสนอเนื้อหาประเด็นต่างๆ เพื่อให้กองทุนที่สนใจสามารถดูต้นแบบได้ และสามารถนำรูปธรรมไปรับใช้ และเสนอให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มาร่วมจัดนิทรรศการด้วย

**นัดหมายประชุมเตรียมงานกองทุนครั้งต่อไป**

แนวทางการดำเนินการเตรียมงาน

ช่วง 3 เดือนแรกของการเตรียมงาน

-ค้นหากองทุนเด่น และสรุปในการเลือก การเชิญคน

-เตรียมการนำเสนอของทีมฐาน

-การเชิญสสส.ที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นมาร่วมแลกเปลี่ยนในห้องย่อยเพื่อมาร่วมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ

สรุปการนัดหมาย

 ช่วงที่ 1 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 สถานที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* ทางทีมงานส่วนกลางควรมีการเตรียมทามไลน์ระยะเวลาแผนการดำเนินงานเพื่อร่วกำหนดวางแผนการทำงานร่วมกัน
* พื้นที่รูปแบบ / เห็นทีมคณะทำงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง

ช่วงที่ 2 เดือนมิถุนายน

* การเตรีมประเด็น /KM
* การเตรียม One page สรุปเนื้อหาโมเดลแต่ละประเด็นให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายและเนื้อหาเกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้าร่วม
* เตรียมการจัดการและความพร้อมของทีมคณะทำงาน

ช่วงที่ 3 งานมหกรรมกองทุนตำบล วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563