ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

พี่เลี้ยงกองทุน PA จังหวัดยะลา

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

 พี่เรียม พี่ปริมตามเอกสารการเงิน การแนบบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมา ( ฝากให้พี่เลี้ยงช่วยตามเอกสารบัตรประชาชน )

 พี่ปริมยังไม่ได้โอนค่าประชุมครั้งที่ 1 ( ค้างงวดที 1 )

 พี่ปริม ยังไม่ได้โอนงบประมาณเพื่อโครงการงวดต่อไป ( การจัดโครงการปัจจุบัน ต้องส่งเอกสารแนบเบิกไปอีกครั้ง )

วาระที่ 2 การดำเนินงานที่ผ่านมา

 กิจกรรมที่ 1

 กิจกรรมที 2 จัดที่ปาค์วิว 18 กองทุน ที่เข้าร่วมประชุม ขาดประชุมไป 2 แห่ง ( ให้ตามบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วม

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโครงการผ่านระบบออนไลน์ ( แบ่งโซนตามอำเภอ )

 รุ่นที่ 1 อำเภอกรงปินัง วันที 25 ม.ค. 65 ของสะเอะประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน ก.พ. ( มีกิจกรรม pa 2 โครง ขั้นตอนเสนอโครงการ ) ของปุโรง พึ่งมี 1 โครงการ ของห้วยกระทิง ( ยังไม่ได้บันทึกแผน pa ช่วยทำแผน pa และเสริมข้อมูลเบื้องต้น )

 กรงปินัง ทำ พชอ.เรื่องอุบัติเหตุ ( อยากให้กองทุนสมทบเรื่องอุบัติเหตุให้ทาง พชอ. )

 อบรมหาดใหญ่ ( ตั้งเป้า 18 ตำบล PA ขับเคลื่อน ) ( ตั้งเป็นกองทุนแม่เป็นต้นแบบ และมีกองทุนเครือข่ายเข้าร่วมเรียนรู้ ) เน้นเรื่องแผนในระบบให้มีชัดเจน .....เน้นให้ได้ 2 โครงการต่อกองทุน...การขับเคลื่อน พชอ. ระดับอำเภอ ( เลือกอำเภอกรงปินัง เป็นพื้นที่ดำเนิน พชอ. ) ( เคลียข้อมูลของแต่ละกองทุน เพื่อให้ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรม PA ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา การได้มาซึ่งข้อมูล และที่มาของข้อมูล )

 ออกรหัสโครงการให้กับชมรมที่ขอโครงการ ( แล้วให้คีย์ในรหัสของผู้รับทุน ) เป็นตัวชร่วัด

 รุ่นที 2 อำเภอรามัน วันที่ 26 ม.ค. 65

 รุ่นที 3 อำเภอบันนังสตา วันที 31 ม.ค.

 รุ่นที่ 4 อำเภอเมือง วันที่ 15 ก.พ.

 รุ่นที่ 5 อำเภอ วันที่ 23 ก.พ.

วาระที่ 3 เรื่องแผนงานที่ร่วมออกแบบ เดือนมีนาคม เมษายน

 จนท. กองทุน 1 คน

 ผู้ดูแลโครงการ ละ 2 คน ( 4 คน )

 กระบวนของกิจกรรม

 ๑. แนะนำพี่เลี้ยง / ทบทวนความเป็นมา เรื่องแผน และกิจกรรม PA / ทบทวนแต่ละกองทุนว่าไปทำไรบ้าง ( ความก้าวหน้าของกองทุน ในส่วนของโครงการ และแผน )

 ๒. การเขียนแผนและข้อมูลที่มีคุณภาพ / การคำนวณร้อยละ / อธิบายสถานการณ์ปัญหาของแต่ละกองทุน

 ๓. พัฒนาแผน / พัฒนาโครงการ ( 18 ตำบล )

 วันที่ 9 มีนาคม ( อำเภอกรงปินัง )

 วันที่ 15 มีนาคม ( อำเภอบันนังสตา )

 วันที่ 16 มีนาคม ( อำเภอรามัน )

 วันที่ 23 มีนาคม ( อำเภอเมือง )

 วันที่ 24 มีนาคม ( อำเภอเบตง )

 ๔. พชอ. กรงปินัง ( วันที่ 28 มีนาคม 2565 ) ไปคุยรายละเอียดคร่าวๆ

 ๕. พชอ. กรงปินัง ( วันที่ 5 เมษายน 2565 ) ประชุม พชอ. พัฒนาแผน PA