**สรุปกิจกรรม**

**การติดตามสนับสนุนกองทุนฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลสุขภาวะชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์**

วันเวลา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถานที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 5 กองทุนเป้าหมาย จังหวัดบุรีรัมย์

1. กองทุนฯ เทศบาลตำบลบึงเจริญ อ.บ้านกวาด
2. กองทุนฯ เทศบาลตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกวาด
3. กองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ
4. กองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ
5. กองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรรัมย์

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาทักษะคณะทำงานกองทุนฯ (แอดมินกองทุน) ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน และสามารถนำข้อมูลบันทึกลงในระบบเว็บไซต์ได้
2. เพื่อให้คณะทำงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชนได้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ระดับตำบล ในการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล โครงการ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการข้อที่

ข้อที่ 1 และ 2 ได้กองทุนฯ เป้าหมายเข้าร่วมดำเนินงานเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น

ข้อที่ 3 ได้คณะทำงาน/พี่เลี้ยงเข้าร่วมดำเนินการเพื่อเสริมทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการแต่ละกองทุน ประกอบด้วย

ทีมดำเนินการแต่ละกองทุน ประกอบด้วย

1. คณะทำงานกองทุน 5 คน/กองทุน
2. ทีมเก็บข้อมูล 10 – 16 คน/กองทุน

กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูล คัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี้

1. จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเก็บ ระดับบุคคล 200 ชุด ระดับครัวเรือนไม่น้อยกว่า 100 ชุด และระดับชุมชน 1 ชุด

2. ให้เฉลี่ยจำนวนกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

3. จำนวนกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกตามเกณฑ์ช่วงอายุ ดังนี้

1. ช่วงอายุ 5 – 17 ปี จำนวน 50 คน (25%)
2. ช่วงอายุ 18 – 64 ปี จำนวน 100 คน (50%) และเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนด้วย
3. ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน (25%) และเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนด้วย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจวิธีการเก็บข้อมูล และออกแบบวางแผนการเก็บข้อมูล
2. ประชุมทีมเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจแบบเก็บข้อมูลและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. ดำเนินการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. รวบรวมแบบเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้น

1. สรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูลของกองทุนตำบลทั้ง 8 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนฯ เทศบาลตำบลบึงเจริญ อ.บ้านกวาด จ.บุรีรัมย์ ดำเนินงานเก็บข้อมูล ดังนี้ 1) ประชุมคณะทำงาน ประกอบด้วย นายก อบต. ปลัด อบต. ผอ.รพ.สต. 2 แห่ง และทีมเลขานุการ เพื่อออกแบบและวางแผนการเก็บข้อมูล กำหนดกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลตามช่วงอายุและเขตรับผิดชอบ โดยข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนจะเก็บข้อมูล ดังนี้ ช่วงอายุ 18 – 64 ปี และ 65 ปีขึ้นไปเฉลี่ยหมู่บ้านละ 12 ชุด (13 หมู่บ้าน) ส่วนช่วงอายุ 5 – 17 ปี เก็บกับเด็กนักเรียนมีอยู่ 4 โรงเรียนเฉลี่ยโรงเรียนละ 13 ชุด โดยให้ ผอ.โรงเรียนเป็นหลักดำเนินการเก็บข้อมูล ส่วนข้อมูลระดับชุมชนคณะทำงานจำนวน 5 คนเป็นทีมรวบรวมข้อมูล 2) คณะทำงานรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและกรอกบันทึกข้อมูลในระบบเว็บไซต์

2. กองทุนฯ อบต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ แบ่งการเก็บข้อมูลระดับบุคคลช่วงอายุ 5 – 17 ปี เก็บข้อมูลช่วงที่มีการอบรมสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ช่วงอายุ 65 ปีขึ้น เก็บกับผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ส่วนช่วงอายุ 18 – 64 ปี เฉลี่ยเก็บหมู่บ้าน 7 ชุด (16 หมู่บ้าน) โดยมอบให้ประธานชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล

3. กองทุนฯ อบต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบและวางแผนการเก็บข้อมูล โดยตำบลโคกสะอาดมี 16 หมู่บ้าน จึงให้เจ้าหน้าที่ใน อบต. รับผิดชอบการเก็บข้อมูลหมู่บ้านละ 1 คน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 18 – 20 ชุด แบ่งตามเกณฑ์ช่วงอายุ ดังนี้ 5 – 17 ปี หมู่บ้านละ 4 ชุด 18 – 64 ปี หมู่บ้านละ 13 ชุด และ 65 ปีขึ้นไป หมู่บ้านละ 8 ชุด ส่วนข้อมูลระดับชุมชน ทีมคณะทำงานจะเป็นหลักในการเก็บข้อมูล

4. กองทุนฯ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ ประชุมทีมคณะทำงานและทีมเก็บข้อมูล เพื่อออกแบบวางแผนการเก็บข้อมูลและชี้แจงทำความเข้าใจแบบเก็บข้อมูลให้กับประธาน อสม.ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นหลักการเก็บข้อมูลประจำหมู่บ้าน เฉลี่ยชุดเก็บข้อมูลหมู่บ้านละ 13 ชุด (16 หมู่บ้าน) เฉลี่ยตามเกณฑ์อายุที่กำหนด ในส่วนข้อมูลระดับชุมชนมีทีมเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

5. กองทุนฯ เทศบาลตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกวาด จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ ตำบลโนนเจริญมี 11 หมู่บ้าน มีทีมเก็บข้อมูลเป็น อสม. หมู่บ้านละ 1 คน เป็นผู้เก็บข้อมูล โดยได้เฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์หมู่บ้านละ 19 ชุด ตามช่วงอายุ ดังนี้

หมู่ 1 – 6 ช่วงอายุ 5-17 ปี 5 ชุด 18 – 64 ปี 14 ชุด 65 ปีขึ้นไป 4 ชุด

หมู่ 7 – 11 ช่วงอายุ 5-17 ปี 4 ชุด 18 – 64 ปี 14 ชุด 65 ปีขึ้นไป 5 ชุด

2. สรุปจำนวนแบบเก็บข้อมูลของกองทุนฯ ที่ดำเนินการจัดเก็บได้ ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อกองทุน** | **จำนวนการกรอกข้อมูล (ชุด)** | | | **หมายเหตุ** |
| **บุคคล**  **(200)** | **ครัวเรือน**  **(100)** | **ชุมชน**  **(1)** |
| กองทุนฯ ทต.บึงเจริญ | 204 | 100 | 1 |  |
| กองทุนฯ ทต.โนนเจริญ | 203 | 100 | 1 |  |
| กองทุนฯ อบต.ถลุงเหล็ก | 200 | 100 | 1 |  |
| กองทุนฯ อบต.โคกสะอาด | 200 | 100 | 1 |  |
| กองทุนฯ อบต.โคกกลาง | 202 | 200 | 1 |  |

...........................................................................................

**ภาพกิจกรรม**













