**วางแผนงาน PA ภูเก็ต**

เป้าหมาย pa ภุเก็ตช่วงเดือนเมษายน 65

1. ทำเอกสารการเงินเอาเงินมหาวิทยาลัย>เข้าสถาบันฯ >เข้าบัญชีโครงการ

2. รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์

3. นัดคุยความก้าวหน้าและแผนงานกับ นัท ก่อน / ตามด้วยทีมรองพันและแพทย์แผนไทย

4. นัดคุยแผนงาน กับทีมอาจารย์พนิต

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ขั้นตอน การเงิน

ปัจจุบัน สสส.โอนเงินงวดแรกเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

1. ประมาณการค่าใ้ช้จ่ายไปที่มหาวิทยาลัย (พี่เล็ก กองบริการวิชาการ)

2. ขออนุมัติทำเบิกจ่ายไปกองคลังมหาวิทยาลัย / แนบเอกสารการโอนเงินจาก สสส.มาที่มหาวิทยาลัย (ส่งพี่ทิพย์ เป็นคนคีย์ข้อมูล

ในระบบ) \*\*\*ทำเอกสารเบิกจ่ายนี้ก่อน ไม่ต้องรอ\*\*\*

3. เปิดบัญชีโครงการได้เลย \*\*\*เปิดเลย\*\*\* และให้ทุกคนในบัญชีเซ็นเอกสาร

4. ถ้าพี่ทิพย์คีย์ลงระบบแล้ว รอกองคลังตอบกลับทางอีเมล์พี่ทิพย์ ภายใน 1 อาทิตย์ / ถ้ายังไม่ตอบกลับภายใน 1 อาทิตย์ให้เราโทรไปเช็คที่กองคลัง

\*\*คาดว่าจะคีย์ได้วันที่ 12 เมษายน 65\*\*

5. คาดว่าภายใน วันที่ 27 เมษายน 65 ระบบการเงินจะดำเนินการเรียบร้อย

6. รอเงินโอนมาสถาบัน

7. เมื่อเงินโอนเข้าสถาบันเรียบร้อยแล้ว พี่ทิพย์จะทำโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 65

8. ดังนั้น เงินงวด 1 จะโอนให้ทีม อ.พนิต และ อ.พันธ์ ได้วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์

ขั้นตอน

1. ทำ tor ทีม แนบกับแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย \*\*\*ทำเลย\*\*\*

2. แจ้งให้ทั้งสองทีมเปิดบัญชี เบิกจ่าย 2 ใน 3 คน ดีที่สุด \*\*\*แจ้งเลย\*\*\*

3. สนส. ทำเอกสารเบิกจ่ายปฏิบัติงานวิชาการ งวดที่ 1 ให้ทั้งสองทีม

4. โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

แผนงาน โรงแรม

1. นัดรองพันธ์คุยเรื่องแผนงาน

2. นัดคุณนัท สถาปนิก คุยแบบสถาปนิก

ความก้าวหน้า

ได้ทำแนวคิดเบื้องต้นออกมา หลักๆงานก็จะมี 2 ส่วน

1. เรื่องการปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ (ต้องคุยกับคุณสมพงษ์)

2. การใช้พื้นที่ส่วนแพทย์แผนไทย (ต้องคุยกับแพทย์แผนไทย)

3. ส่วนพื้นที่ มอ.กำลังทำการวิเคราะห์พื้นที่คาดว่าภายในอาทิตย์หน้า 11-15 เม.ย. 65 จะได้แนวคิด

ขั้นตอน

1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับรองพันธ์ (หาคนประสานหลัก) นัท แพทย์แผนไทย คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต

วัน อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น.

\*\*\* ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม

1) ชี้แจงการเปิดบัญชี

2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน

3) งวดเงิน งวดงาน

4) ความก้าวหน้างานออกแบบ

5) แผนงาน

2. ทีม PAภูเก็ต workshop ดูร่างแบบสถาปัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 (โรงแรมพังงา+มอ.ภูเก็ต)

วัน พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

แผนงาน ม.อ.ภูเก็ต

- ความก้าวหน้า

Sheet 1 : แผนการดำเนินงาน

Sheet 2 : งบประมาณในการลงพื้นที่

- ในส่วนของงบประมาณ ทีมขอใส่เฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 2 สำรวจพื้นที่และเชิงสังคม ก่อน

ส่วน กิจกรรมที 3 และ 4 ทางทีมขอประเมินสถานการณ์หลังจากช่วงวันหยุดสงกรานต์ก่อน

เนื่องจากเป็นกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง การระบาด สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณงบประมาณที่ใช้

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางทีม pending ไว้ หากมีการอัพเดตเพิ่มเติมทางทีมจะเพิ่มลงไปในลิ้งค์ข้างต้น และจะแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอน

1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับทีมจุฬาฯ คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต

วัน พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น.

\*\*\* ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม

1) ชี้แจงการเปิดบัญชี

2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน

3) งวดเงิน งวดงาน

4) ความก้าวหน้างานออกแบบ

5) แผนงาน

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ส่วนกลาง

1. ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน แนบใบสำคัญรับเงิน

2. จัดการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมด

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

เงินงวด

งวดที่ 1 ปิดเดือนสิงหาคม 65 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท

งวดที่ 2 ปิดเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท

งวดที่ 3 ปิดเดือนกรกฏาคม 66 จำนวนเงิน 3,271,885 บาท

งวดที่ 4 ปิดเดือนสิงหาคม 66 จำนวนเงิน 61,449 บาท

ณ ปัจจุบันเหลือเวลาปิดงวดที่ 1 เหลือเวลา 4 เดือน คือต้องให้ 2 ทีมเคลียร์เงินงวดที่ 1 ให้เสร็จ จ่ายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน 1,666,666.50 บาท

ค่าใช้จ่าย

1. โอนให้ทีม มอ.ภูเก็ต งวดที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท

2. โอนให้ทีมจุฬา งวดที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท

3. จัดประชุมครั้งที่ 1 ภูเก็ต จำนวน 181,308 บาท

4. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท

\*\*\*\*\*

เอกสารการเงิน

1. กิจกรรม 13-15 มีนาคม ค่าใช้จ่าย 181,308 บาท

ตอนนี้เคลียรเอกสารหมดแล้ว รอทำหนังสือเบิกให้พีี่ทิพย์ตรวจ (ส่งตรวจได้เลย)

 แต่ต้องรอให้เงินเข้าโครงการก่อน ประมาณวันที่ 1 พค. (ดังนั้นต้องเร่งทำเอกสารและให้พี่ทิพย์คีย์เข้าระบบกองคลังเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีโครงการ)

จากนั้นเอาเงินไปคืนสถาบัน 350,000 บาท

2. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท ยืมสถาบันเบิกไปแล้ว ดังนั้นต้องเบิกจากโครงการมาคืนสถาบัน

\*\*\*ส่งไฟล์เซ็นใบสำคัญรับเงินให้สถาปินกเซ็นแนบเบิกจ่าย\*\*\*