บันทึกประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21  พฤศจิกายน  2564  เวลา 12.30 -16.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom)

| เวลา | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 12.30- 13.00 น. | ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา |
| 13.00-13.30 น. | ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย |
| 13.30-14.00 น | สรุปการลงพื้นที่จัดทำแผนครั้งที่ 1 |
| 14.00-16.00 | วางแผนการลงพื้นที่พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 |

รายงานสรุป

ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 21  พฤศจิกายน  2564  เวลา 12.30 -16.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom)

วาระที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา

คณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา จำนวน 8 คน  ประกอบด้วย

-นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล

-นางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ

-นายศุภชัย เผือกผ่อง

-นายธนพนธ์ จรสุวรรณ

-นายอะหมัด หลีขาหรี

-นางดวงใจ อ่อนแก้ว

-นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์

-นส.อารีย์ สุวรรณชาตรี

การจัดกิจกรรมประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงานลงพื้นที่ทำแผนงานกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1 วางแผนการดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาโครงการและชี้แจงการเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

วาระที่ 2 ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

การจัดประชุม ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

พี่เลี้ยงกองทุนฯ กิจกรรมทางกายสามารถเข้าร่วมได้ทุกคน โดยมีกำหนดการดังนี้

| 09.00 – 09.30 น. | ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| --- | --- |
| 09.30 – 10.30 น. | - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยสื่อต่างๆ เช่น PowerPoint - แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง |
| 10.30 – 12.00 น. | - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการทำแผนกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น PowerPoint) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง |
| 12.00 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหาร |
| 13.00 – 14.30 น. | - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น PowerPoint) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง |
| 14.30 – 16.00 น. | - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น PowerPoint) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง |
| 16.00 – 16.30 น. | แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |

วาระที่ 3 สรุปการลงพื้นที่จัดทำแผนครั้งที่ 1

การจัดทำแผนกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลา มีทีมพี่เลี้ยงทั้งหมด 5 ทีมด้วยกัน

ลำดับที่ 1  อำเภอระโนด อำเภอระโนดรายงานว่าจากการทำกิจกรรม แผนกิจกรรมทางกายมีผู้ให้ความสนใจและทำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย อบต ท่าบอน ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม

ลำดับที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมรวม 9 กองทุนฯ มี กองทุนฯ อำเภอควนเนียงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามแบบตอบรับ  แต่ทางทีมพี่เลี้ยงได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย กองทุนฯ อื่นที่มีความสนใจเพิ่มเติม

ลำดับที่ 3 กองทุนสทิงพระ ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม

ลำดับที่ 4 อำเภอนาทวี มีการเลือกกองทุนฯ ทำแผนกิจกรรมทางกายจำนวน  6 กองทุนฯ แต่ไม่สามารถเข้าลงพื้นที่ได้ 2 กองทุนฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดวิด-19 จึงจัดทำแผน ของ 2 ที่นี้ ในเดือนธันวาคม 64

ลำดับที่ 5 อำเภอจะนะ เทพา ในการลงพื้นที่จัดทำแผนไม่มีปัญหาอุปรรค เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

วาระที่ 4 วางแผนการลงพื้นที่พัฒนาโครงการครั้งที่ 2

การวางแผนการลงพื้นที่ งวดที่ กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ทางพี่เลี้ยงจะดำเนินการประสานงานกับน้องปริม และเคลียการเงินกับน้องปริมโดยตรง

| แผนการลงพื้นที่งวด 2 จัดทำแผน กองทุนฯ สงขลา เขต 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายชื่อกองทุนฯ | พี่เลี้ยง | กิจกรรมที่ 2 | กิจกรรมที่ 3 |
| 1 | อบต.ท่า​บอน​ | นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล | 28 ต.ค.64 |  |
| 2 | อบต.ชุมพล | เพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ | 26 ต.ค.64 |  |
| 3 | อบต.คลองรี | นายศุภชัย เผือกผ่อง | 26 ต.ค.64 |  |
| 4 | อบต. เกาะสะบ้า | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ |  | 1 พ.ย 64 |
| 5 | ทต.บ้านนา | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 28 ต.ค 64 |  |
| 6 | อบต.น้ำขาว | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ |  | 1 พ.ย 64 |
| 7 | อบต.สะพานไม้แก่น | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 25 ต.ค 64 |  |
| 8 | อบต นาหว้า | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 26 ต.ค 64 |  |
| 9 | อบต.สะกอม | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 28 ต.ค 64 |  |
| 10 | อบต.ตลิ่งชัน | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 27 ต.ค 64 |  |
| 11 | อบต.ท่าหมอไทร | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 25 ต.ค 64 |  |
| 12 | อบต. ป่าชิง | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 25 ต.ค 64 |  |
| 13 | อบต ขุนตัดหวาย | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 26 ต.ค 64 |  |
| 14 | อบต.ฉาง | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 25 ต.ค 64 |  |
| 15 | อบต. จะโหนง | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 27 ต.ค 64 |  |
| 16 | ทต.นาทวีนอก | นายอะหมัด หลีขาหรี | 26 ต.ค.64 |  |
| 17 | อบต.ทับช่าง | นายอะหมัด หลีขาหรี |  | 4 พ.ย.64 |
| 18 | อบต. ปลักหนู | นายอะหมัด หลีขาหรี | 28 ต.ค.64 |  |
| 19 | อบต.ท่าประดู่ | นายอะหมัด หลีขาหรี |  | 9 พ.ย.64 |
| 20 | อบต.แค | นายอะหมัด หลีขาหรี | 28 ต.ค 64 |  |
| 21 | อบต.นาหมอศรี | นายอะหมัด หลีขาหรี | 26 ต.ค 64 |  |
| 22 | ทม คลองแห | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 23 | ทม.บ้านพรุ | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 24 | ทต.ควนเนียง | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 25 | ทต.น้ำน้อย | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 26 | ทต.พะตง | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 27 | ทต.บางเหรียง | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 28 | ทม.ควนลัง | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 29 | ทต.บ้านไร่ | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
| 30 | อบต.ห้วยลึก | นางดวงใจ อ่อนแก้ว และทีม | 30 ต.ค.64 |  |
|  | กิจกรรมประชุมคณะทำงาน |  |  |  |
| 1 | ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง ระดับจังหวัด |  |  |  |

|  | รายชื่อพี่เลี้ยงและกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางกาย PA จังหวัดสงขลา ปี 2565 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายชื่อ coach จ. | อำเภอ | จำนวนกองทุนฯ | รายชื่อกองทุนฯ |  |  |
| ทีม 1 | นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล | ระโนด | 1 | อบต.ท่า​บอน​ |  |  |
| ทีม 2 | เพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ | สทิงพระ | 1 | อบต.ชุมพล |  |  |
|  | นายศุภชัย เผือกผ่อง | สทิงพระ | 1 | อบต.คลองรี |  |  |
| ทีม 3 | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | เทพา | 12 | อบต. เกาะสะบ้า |  |  |
|  | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | จะนะ |  | ทต.บ้านนา | อบต.สะกอม |  |
|  |  |  |  | อบต.น้ำขาว | อบต.ตลิ่งชัน | อบต ขุนตัดหวาย |
|  |  |  |  | อบต.สะพานไม้แก่น | อบต.ท่าหมอไทร | อบต.ฉาง |
|  |  |  |  | อบต นาหว้า | อบต. ป่าชิง | อบต. จะโหนง |
| ทีม 4 | นายอะหมัด หลีขาหรี | นาทวี | 6 | ทต.นาทวีนอก | อบต. ปลักหนู | อบต.แค |
|  |  | นาทวี |  | อบต.ทับช่าง | อบต.ท่าประดู่ | อบต.นาหมอศรี |
| ทีม 5 | นางดวงใจ อ่อนแก้ว | หาดใหญ่ | 9 | ทม คลองแห | ทต.น้ำน้อย | ทม.ควนลัง |
|  | นางสาวอารี สุวรรณชาตรี | หาดใหญ่ |  | ทม.บ้านพรุ | ทต.พะตง | ทต.บ้านไร่ |
|  | นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ | ควนเนียง |  | ทต.ควนเนียง | ทต.บางเหรียง | อบต.รัตภูมิ |

ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21  พฤศจิกายน  2564  เวลา 12.30 -16.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom)

| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ | โทรศัพท์ | e-mail address | เลขประจำตัว ประชาชน | ธนาคารที่ ต้องการรับ ค่าตอบแทน | เลขบัญชี/ พร้อมเพย์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | นางดวงใจ อ่อนแก้ว | ทม.คลองแห | 099-1939893 | Gift7720@gmail.com | 3900900534733 | กสิกรไทย | 099-4783396 |
|  | นางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ | อบต.ชุมพล | 0980769570 | Peangkwan2520@gmail.com | 3900500053746 | พร้อมเพลย์ | 0980769570 |
|  | นายอะหมัด หลีขาหรี | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 0892957981 | s4430535@hotmail.com | 3900300197451 | กรุงไทย | 9280028928 |
|  | นายธนพนธ์ จรสุวรรณ | 186/1 ม.11 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา | 0612643572 | Tanapon.tj49@gmail.com | 3900300019005 | กรุงไทย | 9281127024 |
|  | นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี | 36/2 ม.5 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 0862947370 | Aree18andaman@gmail.com | 3901100951918 | ออมสิน | 020225724044 |
|  | ท​นงค์​ศักดิ์​ ภักดี​ไพบูลย์​สกุล​ | อบต.ท่า​บอน​ ​ | 0869562188 | thaauth@gmail.com​ | 39007​00​092532​ | กรุงไทย | 9828110458 |
|  | นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ | 455/1 ถ ไพรศาลบำรุง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ สงขลา | 0841960741 | doungdowoupasit@gmail.com | 1919900080394 | ออมสิน | 020256348184 |
|  | นายศุภชัย เผือกผ่อง | อบต.คลองรี | 0950795888 | Apat99007@hotmail.com | 3910300230814 | กรุงไทย | 9230423971 |

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง

(...................................................................)

ตำแหน่ง ........................................................

ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม

ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีหน้าที่จัดการประชุม ขอรับรองว่า บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งนี้จริง

ภาพประกอบการร่วมประชุมออนไลน์ (ผ่าน Application Zoom)