**แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2561**

**1.พัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชีวัดความเข้าใจ** | **กลุ่มเป้าหมาย/TG** | **พื้นที่จัดกิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **วิธีการจัดกิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| **1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ** | เพื่อให้คณะทำงานเข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายของโครงการ | มีคณะทำงาน 15 คน เข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายโครงการ | (สสอ./อปท./ชุมชน/เครือข่ายชมรม ผส. /ภาคีเครือข่าย) | อำเภอบ้านนาสาร | 3 ครั้ง23 มี.ค.6127 เม.ย.6125 พ.ค.61 | 1.สสอ.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมประชุมทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการ | **- ค่าอาหาร 15x80 = 1200 บาท****- ค่าอาหารว่าง 15×30x2 = 900 บาท****รวม 2,100 บาท × 3 ครั้ง = 6,300บาท** |
| **1.2 พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ** | เพื่อให้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายของโครงการ | กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโครงการได้ | นายก/ปลัด อบต.-เทศบาล./ผอ.รพ.สต./องค์กรชุมชน/ภาคีเครือข่าย | อำเภอ บ้านนาสาร | 2 ครั้ง28 มี.ค.6129 ส.ค.61 | ประชุมชี้แจงและพัฒนาโครงการต้นแบบ | **- ค่าอาหาร 50x80 = 4,000 บาท****- ค่าอาหารว่าง 50×30x2= 3,000 บาท****- ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร /อื่นๆ 1,500 บาท****รวม 8,500 บาท × 2 ครั้ง = 17,000บาท** |
| **1.3 พัฒนาศักยภาพกลไก DHB(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) /SUB DHB (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับตำบล)** | เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาทภารกิจการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล | 60 คน คือ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | อำเภอบ้านนาสาร | 1. มี.ค.61
 | -สสอ.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมฝึกอบรมการเขียนแผน | **- ค่าอาหารเที่ยง 60 × 80 = 4,800 บาท- อาหารว่าง 60×30=1,800 บาท- ค่าวิทยากร 1,800 บาท- ค่าป้ายไวนิล 600 บาท- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 1000 บาท****รวม 10,000 บาท** |
| **1.4 ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน** | สรุปผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อ | คนในชุมสามารถเขียนแผนและปฏิบัติการตามแผนได้ | อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | อำเภอบ้านนาสาร | 8มิ.ย.61 | ให้สสอ.เชิญ อปท./ชุมชน/คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสรุปงานของแต่ละพื้นที่ | **- ค่าอาหารเที่ยง 50 × 80 = 4,000 บาท- อาหารว่าง 50×30x2=3,000 บาท- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 1000 บาท****รวม 8,000 บาท** |

**2.ส่งเสริมบทบาทกองทุน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชีวัดความเข้าใจ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **พื้นที่จัดกิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **วิธีการจัดกิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| **2.1 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการระดับตำบล** | เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชนสามารถเขียนแผนได้ตรงกับสภาพปัญหาได้ตรงกับพื้นที่ | ได้แผนงานที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ | กลุ่มเป้าหมาย 40 คน อปท./ชุมชน/กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 11 อปท.ในอำเภอบ้านนาสาร | 15 มิ.ย.6129 มิ.ย.61 | คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล/อปท./ชุมชน/ภาคีเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ จัดทำแผน |  **- ค่าอาหารเที่ยง 40 × 80 = 3,200 บาท****-ค่าอาหารว่าง 40 คน × 30x2 บาท = 2,400 บาท- ค่าวัสดุอุปกรณ์ / อื่นๆ 1400 บาท****รวม 7,000 บาท×2 ครั้ง = 14,000 บาท** |
| **2.2 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน** | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | ชมรมผู้สูงอายุได้รับการประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน | 5 เทศบาล/6 อบต./ ชมรมผู้สูงอายุ 13 ชมรม/เครือข่ายภาคีอื่นๆในพื้นที่ | 5 เทศบาล6 อบต.13 ชมรม | 16,17,18,19,20และ 23 ก.ค.61 | วิเคราะห์พื้นที่ ระดมปัญญาและหา แนวทางพัฒนา กำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและการปฏิบัติจริงในพื้นที่ | **- ค่าอาหารเที่ยง 10 × 80 x 6 = 4,800 บาท****-ค่าอาหารว่าง 10 คน × 30 บาท x 12 = 3,600 บาท****- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 5,500 บาท ( ตำบลละ 500 บาท)****รวม = 13,900 บาท** |
| **2.3 สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน** | เพื่อติดตามผลดำเนินงานและการแผนการดำเนินงานต่อๆไป | ได้ชุดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน | คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม | อำเภอบ้านนาสาร | จำนวน 1 ครั้ง 10 ส.ค.61 | เชิญ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมทั้งสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ | **- ค่าอาหารเที่ยง 50 × 80 = 4,000 บาท****-ค่าอาหารว่าง 50 คน × 30 บาท x 2 = 3,000 บาทรวม 7,000 บาท** |

**3.จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ตัวชีวัดความเข้าใจ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **พื้นที่จัดกิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **วิธีการจัดกิจกรรม** | **งบประมาณ** |
| **3.1 จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุ** | ๑..เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอประเด็นผู้สูงอายุ เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) | มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ | ทีม CM ดูแลผู้สูงอายุ สสอ./รพ./รพ.สต. | อำเภอบ้านนาสาร | 12 มี.ค.61 | สสอ.รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผน | **ค่าอาหาร 15x80 =1,200 บาท****-ค่าอาหารว่าง 15 คน × 30 บาท x 2 = 900 บาท****ค่าเอกสารและค่าอื่นๆ** **1,000 บาท****รวม 3,100 บาท** |
| **3.2 นำเสนอประเด็นผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ** | เพื่อให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นนโยบายหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง | ประเด็นผู้สูงอายุทางถนนเป็นนโยบายอำเภอ | คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) | อำเภอบ้านนาสาร | 30 มี.ค.61 | มีการนำเสนอและคณะกรรมการจัดตั้งประเด็นผู้สูงอายุโดยตรง | **ค่าอาหาร 25x80 =2,000 บาท****-ค่าอาหารว่าง 25 คน × 30 บาท x 2 = 1,500 บาท****รวม 3,500 บาท** |
| **3.3 สังเคราะห์ข้อมูล / ชุดความรู้** | เพื่อให้ได้ชุดความรู้ในการขยายผลสู่การดำเนินงาน | เกิดชุดความรู้ | คณะทำงานและนักวิชาการ | อำเภอบ้านนาสาร | เม.ย.-พ.ค.61 | คณะทำงานและนักวิชาการ จัดเก็บข้อมูล สังเคราะห์ และจัดเก็บเป็นชุดความรู้ | **-ค่าตอบแทนนักวิชาการ 5,000 บาท** |
| **3.4 ค่าประสานงานตลอดโครงการ** | เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง | ทราบปัญหาและความก้าวหน้าเป็นระยะ เพื่อแก้ปัญหา | ทั้งโครงการ | อำเภอบ้านนาสาร | 12 เดือน | ค่าโทรศัพท์ และค่าสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต | **-ค่าประสานงาน เหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท×12เดือน = 6,000 บาท** |
| **3.5 ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ** | เพื่อสำรวจพื้นที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้า  | รายงานความก้าวหน้าโครงการ | คณะทำงานระดับอำเภอและตำบล | อำเภอบ้านนาสาร | ตลอดโครงการ | ลงพื้นที่ | **10 ครั้ง x 500 บาท = 5,000** |
| **3.6 กิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ** | เพื่อสร้างกระแสในพื้นที่ | เกิดการรับรู้ ตระหนัก | อสม.ในอำเภอบ้านนาสาร | อำเภอบ้านนาสาร | 20 มี.ค.61 | ประชาสัมพันธ์ | **1 ครั้ง x 1,200 บาท = 1,200 บาท** |
| **รวม 100,000 บาท** |