**ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ**

**วันที่ 19 พฤษภาคม 2564**

**ณ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราชและ ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์**

**....................................................................**

เครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

เปิดเวทีหารือโดยนายอานนท์ มีศรี สรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของเครือข่ายทั้ง 5 โซนพื้นที่กับการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน ซึ่งการปฏิบัติการสร้างสุขภาคใต้ โดยหน้าที่ของเครือข่ายสื่อแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระยะดังนี้

1. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ให้แต่ละเครือข่ายประสานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมปฎิบัติการสื่อสาร งานสร้างสุขจังหวัด ออกแบบการทำงานร่วมกันกับทีมสร้างสุขจังหวัดนั้นๆ ด้วยการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบเนื้อหาและการใช้ช่องทางที่เหมาะสม
2. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12
* เกี่ยวสัญญาณเพื่อการถ่ายทอด ผ่านช่องทาง วิทยุ เฟสบุ๊ค และช่องทางอื่นๆ
* ร่วมห้องย่อยจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม เพื่อ รับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้หลังงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย
* ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รับผิดชอบ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นเวทีถกเถียงสาธารณะ นำเสนอรูปธรรมจากข้อเสนอ
* จัดทำบันทึกย้อนหลัง ใน platform ต่างๆ

หารือเรื่องงบประมาณสนับสนุนพื้นที่ สำหรับในระยะที่ 2 ของการดำเนินงานเครือข่าย จะมี งบประมาณ โซนละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. งานผลิตคลิป หรือเนื้อหาเพื่อการสื่อสารในประเด็นนโยบาย
2. เวทีสาธารณะ กับประเด็นที่รับผิดชอบ
3. งานสื่อสารระหว่างงานสร้างสุขภาคใต้

กำหนดการส่งผลงานเพื่อการสรุปงาน

หลังงานสร้างสุขภาคใต้จะนัดประชุมเพื่อการสรุปผลการดำเนินงานอีกครั้ง