|  |  |
| --- | --- |
|  | ชุมชน (แกนนำ / ภูมิปัญญา) |
|  | ปภ. (ด้านภัยพิบัติ / พื้นที่เสี่ยง หลบภัย / เสี่ยงภัย) / กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ,608) |
|  | ทช (ทรัพยากรทางทะเล / ป่าชายเลน / สัตว์ทะเลหายาก) |
|  | เทศบาล (ข้อมูลประชากร / ทางสังคม / รายได้ / อาชีพ) |
|  | ภัยคุกคาม ด้านทรัพยากร / (น้ำทะเล / การกัดเซาะชายฝั่ง / ขยะ (ทช.) |



**ระเบียบมาตรการเดิม เป็นอย่างไร ?**

|  |
| --- |
| **ทุนทางสังคม** : สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม |
| * ป่าชายเลน |
| * การออกแบบ CBT ด้วยชุมชนเอง |
| * สมาชิก CBT 143 คน |
| * การจัดการ CBT เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| **อย่างไร ?** |
| * Model เดิม “บ้านบวก” |
| * ข้อระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เช่น พรบ.ป่าชุมชน |

ภัยพิบัติ ? / ภัยคุกคาม?

ใน  
นอก

พื้นที่ป่าบก ป่าชายเลน

ระยะเวลา 12 เดือน

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **output** |
| 1.เตรียมข้อมูล / รวบรวม จัดตั้งคณะทำงาน /คณะติดตามประเมิน (ประชุม 2 ครั้ง) | คณะทำงาน / แผนการดำเนินงาน |
| 2.จัดทำผังทรัพยากร จากทุกหน่วยงาน+ Public Review | ผังทรัพยากร  มีสัตว์ทะเลหายากทรัพยากรทางทะเล แนวปะการัง ป่าชายเลน การกัดเซาะ |
| 3.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  1. 2. 3. | แผนปฏิบัติการ |

จัดตั้งกลุ่ม Line  
3 โซน ริมฝั่งทะเล , ริมชายฝั่ง, ทางทะเล

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ระยะเวลา (12 เดือน) | กิจกรรม | วิธีการ | ผลลัพธ์ |
| 1 เดือน  1-2 เดือน 1 | คณะวิจัย เตรียมข้อมูล/รวบรวมจัดตั้งคณะทำงาน/คณะติดตามประเมิน | ประชุม/ zoom | ร่างข้อมูล / รายงานสรุป คณะทำงาน/ แผนการดำเนินงาน |
| 1 เดือน | จัดทำผังทรัพยากร |  | ผังทรัพยากร / ร่างแผนปฏิบัติการ |
| 1 เดือน | Public Review (ประชุมผู้มีส่วนร่วมในชุมชน) |
| 2 เดือน  ทดลอง 5 เดือน | จัดทำแผนปฏิบัติการ (ร่าง) 1 2 3 4 |  |  |
| 2 เดือน | สรุป | การประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง | |