**บทที่ 4**

**สรุปผลและข้อเสนอแนะ**

**สรุปผล**

 **ผลการดำเนินงานโครงการโดยรวม**

โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ทราบข่าวการอบรมจากการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ

 สรุปผลการดำเนินโครงการและผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้มีดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน | ผลการดำเนินงาน |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |
| -จำนวนคนเข้าร่วมโครงการ | คน | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 75 | 80 |
| -ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 75 | 100 |

**ปัญหาและข้อสังเกตจากการดำเนินงาน**

ผู้เข้าร่วมอบรมโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับการอบรมสังเกตได้จากเมื่อมีการฝึกปฏิบัติผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบันทึกบัญชีรับจ่ายครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นด้วยความสนุกสนาน มีความเป็นกันเองระหว่างผู้อบรมและผู้เข้าอบรม ทำให้การอบรมครั้งสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

**ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)**

* ไม่มี โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินการจัดอบรมเป็นอย่างดี

**องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการ**

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนที่ได้จากรับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมต่อไป