แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการอาสาประชารัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ อาสาประชารัฐ “การพัฒนาการแปรรูปสิ่งทอและหัตถกรรมท้องถิ่น”

2. ลักษณะของโครงการ	(../...) จัดฝึกอบรม   (…….) จัดงาน	  (…….) จัดตามภารกิจปกติ  (…….) งานวิจัย

โดยเป็น		(../...)  โครงการใหม่

(…….)   ขยายผลจากโครงการ....................................................................................

......................................................................................... งบประมาณ พ.ศ...............

3. 	ผู้รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานหลัก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ชื่อ – สกุล		อาจารย์อธิปัตย์  ฤทธิรณ

สังกัด 		คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

การติดต่อ		091-016-7951

ผู้ร่วมโครงการ

| ลำดับที่ | รหัสประจำตัวประชาชน | ชื่อ – สกุล | สังกัด | การติดต่อ | สถานะ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | นักศึกษา |
| 1 | 1329900104507 | อาจารย์รัตนเรขา มีพร้อม | คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี | 085-3549263 | √ |  |  |
| 2 | 3320900005256 | นางมนัสชนก วรธงไชย | คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี | 094-5259958 |  | √ |  |
| 3 | 1329900151190 | นางสาวกุลวดี เรืองเกษม | คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี | 094-4685952 |  | √ |  |
| 4 | 1329900907740 | นายธีรภัทร อิ่มบุตร | พืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ | 063-347-3575 |  |  | √ |
| 5 | 1350100521067 | นายเมธีสิทธิ์ สอดศรี | พืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ | 093-1654054 |  |  | √ |
| 6 | 1320700298296 | นายยุทธนา จันทร์สุวรรณ | พืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ | 095-6016804 |  |  | √ |
| 7 | 1749800231848 | นายธนาวุฒิ มณีทับ | พืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ | 064-4257404 |  |  | √ |
| 8 | 1749900582944 | นายปรีดา มาศรักษา | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 091-0167951 |  |  | √ |
| 9 | 1329900795984 | นายศุภอรรถ นันท์ธราธร | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 091-0167951 |  |  | √ |
| 10 | 1329900741248 | นายพงษ์ศักดิ์ ยอดเสาดี | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 091-0167951 |  |  | √ |

หมายเหตุ :  ต้องมีนักศึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 7 คน และระบุระดับชั้นให้ชัดเจน

ชื่อหน่วยงานร่วม	กลุ่มเกษตรกรปักผ้าและหัตถกรรมท้องถิ่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อ – สกุล		นายอุดม บุญชูหล้า

สังกัด 		ผู้ใหญ่บ้านตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

การติดต่อ		095-730-2167

ชื่อ – สกุล		นายสมัย ศรีสมบูรณ์

สังกัด 		กำนันตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

การติดต่อ		089-424-3999

ชื่อ – สกุล		นางวิลาวัลย์ สารขันธ์

สังกัด 		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

การติดต่อ		091-016-7951

4.	พื้นที่ดำเนินการ	(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ดำเนินการ)

| รายละเอียดชุมชน | ข้อมูลพื้นฐาน | พื้นที่เป้าหมายเกี่ยวกับเกษตรกรปักผ้า ทำดอกไม้ ด้วยหัตถกรรม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| --- | --- | --- |
|  | ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร | มีความเชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์และมีสิ่งทอท้องถิ่น |
|  | ข้อมูลประเด็นปัญหา | ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอและประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ |
|  | ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ | ประสบปัญหาด้านทักษะที่จะพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอขาดการวางแผนในการประชาสัมพันธ์และขาดความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ |

5. ประเด็นปัญหาหลักของโครงการ

(√)  ปัญหาความยากจน	(....)  ปัญหาความเลื่อมล้ำ		(....)  ปัญหาคุณภาพชีวิต

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

| (....) | การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ |
| --- | --- |
| (....) | อาหารและการแปรรูป – ฮาลาล |
| (....) | การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ |
| (....) | ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ การจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลสาบสงขลา ประมงและการเพาะเลี้ยง |
| (....) | สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา |
| (....) | สุขภาพและการแพทย์ |
| (....) | Digital Smart city and Creative Economy |
| (....) | การจัดการพลังงาน |
| (....) | สังคมสูงวัย (Aging Society) |
| (√) | ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ภายใต้แผนปฏิรูปด้านสังคม |

6.องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงการ  ได้แก่

1. การพัฒนาสิ่งทอท้องถิ่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

3. การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. การประชาสัมพันธ์การตลาดในระบบออนไลน์

7.หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องการพัฒนาสิ่งทอท้องถิ่นให้กับเกษตรกรปักผ้า ทำดอกไม้ ด้วยหัตถกรรม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์และมีสิ่งทอท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนของชุมชน ใช้ความรู้ทางวิชาการด้านออกแบบสิ่งทอ แปรรูปผลิตภัณฑ์ การวางแผนในการประชาสัมพันธ์และด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานตรงตามสาขาวิชา และองค์ความรู้ที่เรียนโดยมีชุมชนเป็นฐานการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านโครงงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชน มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาด้านความยากจน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สามารถสร้างฐานรายได้และขยายโอกาสทางการค้า ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งทอท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยี | ร้อยละของผลผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอที่เพิ่มขึ้น | เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2563 | ≥10 | 100,000 |
| 2.เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ ด้านการพัฒนาและแปรรูปสิ่งทอท้องถิ่น โดยการนำความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการในการแก้ปัญหา | ร้อยละของผลผลิตที่แปรรูปด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เพิ่มขึ้น | เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2563 | ≥10 | 200,000 |
| 3.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้จากการพัฒนาและแปรรูปสิ่งทอท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ | ร้อยละของรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2563 | ≥10 | 200,000 |

9. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรปักผ้าและกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์		จำนวน  20 ครัวเรือน

10. ระยะเวลาดำเนินการ มีการดำเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563

11.  กิจกรรมดำเนินงาน

| ลำดับที่ | ชื่อกิจกรรม | ลักษณะการดำเนินงาน | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | จำนวน (บาท) | คิดเป็น% |
| 1 | กิจกรรมต้นทาง - การพัฒนาสิ่งทอท้องถิ่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด | 1.สำรวจบริบทและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรและหัตถกรรมพื้นบ้าน นางสำลี วีรวงศ์ และนายอุดม บุญชูหล้า ผู้ใหญ่บ้านตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ศึกษาผ้าทอพื้นถิ่นของกลุ่มกลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรและหัตถกรรมพื้นบ้าน | มีการดำเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 | 100,000 | 20% |
| 2 | กิจกรรมกลางทาง - การแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ | 1.ออกแบบลายผ้าจากการวิเคราะห์บริบทและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ทอผ้าที่ได้จากออกแบบลายผ้า | มีการดำเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 | 200,000 | 40% |
| 3 | กิจกรรมปลายทาง - การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน - การประชาสัมพันธ์การตลาดในระบบออนไลน์ | 1.ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่ได้พัฒนาแล้ว ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น 2.สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่ได้พัฒนาแล้ว 3.ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์โดยนำจุดเด่นของ ชุมชมมาใช้ในการออกแบบ 4.นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปและออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ มาประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงการตลาดปัจจุบัน | มีการดำเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 | 200,000 | 40% |
| รวม | 500,000 | 100% |

12. งบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| ค่าตอบวิทยากรกระบวนการ 4 คน * 8 ชั่วโมง * 6 วัน * 600 บาท | 115,200 |
| • ค่าใช้สอย |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 4 คน * 240 บาท * 24 วัน | 23,040 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 3 คน * 180 บาท * 24 วัน | 12,960 |
| - ค่าที่พัก 4 ห้อง * 1,200 บาท * 16 คืน | 76,800 |
| - ค่าพาหนะ 3,800 บาท * 3 วัน * 8 ครั้ง | 86,400 |
| - ค่าตอบแทนพาหนะเดินทางเข้าร่วมการประชุมของเกษตรกร 25 คน * 4 กลุ่ม * 2 ครั้ง * 100 บาท | 20,000 |
| ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน * 4 กลุ่ม * 2 มื้อ * 100 บาท | 20,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน * 4 กลุ่ม * 4 มื้อ * 25 บาท | 10,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| ป้ายโครงการ 1 ป้าย * 1,200 บาท (ขนาด 4 *2 ม.) | 1,200 |
| เอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด * 120 บาท | 12,000 |
| เส้นไหมยืน 5 กิโลกรัม * 9,000 บาท | 45,000 |
| เส้นไหมพุ่ง 10 กิโลกรัม * 2,600 บาท | 26,000 |
| - กระดาษสร้างแบบ (100 แผ่น x 15 บาท) | 1,500 |
| - ไม้บรรทัดอ่อน 12 นิ้ว (30 ด้าม x 15 บาท) | 450 |
| - ไม้บรรทัดยาว 24 นิ้ว (30 ด้าม x 25 บาท) | 750 |
| - ยางลบ (30 ก้อน x 10 บาท) | 300 |
| - ไม้โค้งอเนกประสงค์ (30 ด้าม x 45 บาท) | 1,350 |
| - กรรไกรตัดกระดาษ (30 ด้าม x 50 บาท) | 1,500 |
| - สก็อตเทปใส (20 อัน x 30 บาท) | 600 |
| - ผ้า (150 เมตร x 80 บาท) | 12,000 |
| - ผ้ากาว (150 เมตร x 40 บาท) | 6,000 |
| - ด้ายเย็บ (30 หลอด x 15 บาท) | 450 |
| - เข็บเย็บจักร (30 เล่ม x 30 บาท) | 900 |
| - เข็มสอย (30 เล่ม x 20 บาท) | 600 |
| - กรรไกรตัดผ้า (30 ด้าม x 200 บาท) | 6,000 |
| - กระดาษกดรอย (30 แผ่น x 15 บาท) | 450 |
| - ที่กลิ้งกดรอย (30 ด้าม x 15 บาท) | 450 |
| - เข็มหมุด (30 กล่อง x 75 บาท) | 2,250 |
| - ที่เลาะด้าย (30 ด้าม x 20 บาท) | 600 |
| - กรรไกรตัดด้าย (30 เล่ม x 25 บาท) | 750 |
| - สีย้อม 25 กล่อง X 100 บาท | 2,500 |
| - กระสวย 20 อัน X 200 บาท | 4,000 |
| - หลอดกรอ 300 อัน X 10 บาท | 3,000 |
| - หนัง ( 10 เมตร x 200 บาท ) | 2,000 |
| - ซิป ( 10 เส้น x 60 บาท ) | 600 |
| - กระดาษ A4 70 แกรม ( 24 รีม x 100 บาท) | 2,400 |
| รวมทั้งสิ้น | 500,000 |

หมายเหตุ :  ให้ระบุรายละเอียดการคำนวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

13. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรมดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 |
| --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.สำรวจบริบทและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรและหัตถกรรมพื้นบ้าน นางสำลี วีรวงศ์ และนายอุดม บุญชูหล้า ผู้ใหญ่บ้านตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ศึกษาผ้าทอพื้นถิ่นของกลุ่มกลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรและหัตถกรรมพื้นบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ออกแบบลายผ้าจากการวิเคราะห์บริบทและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4.ทอผ้าที่ได้จากออกแบบลายผ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่ได้พัฒนาแล้ว ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น 6.สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่ได้พัฒนาแล้ว 7.ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์โดยนำจุดเด่นของ ชุมชมมาใช้ในการออกแบบ 8.นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปและออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ มาประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงการตลาดปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปถอดบทเรียนกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัด | ต่อชุมชน | ต่อนักศึกษา |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Output) | กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ความรู้ในการออกแบบลายผ้าและสามารถพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ | ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนและประสบการณ์จากการทำงานตรงตามสาขาวิชา |
| ผลลัพธ์ (Outcome) | กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค | ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานตรงตามสาขาวิชา และองค์ความรู้ที่เรียนโดยมีชุมชนเป็นฐานการนำความรู้สู่การปฏิบัติ |
| ผลกระทบ (Impact) | กลุ่มเกษตรกรปักผ้าอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านสิ่งทอ โดยได้นำความรู้ด้านการออกแบบลายผ้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ | ให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่เรียนโดยมีชุมชนเป็นฐานการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านโครงงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชน |

15.รายวิชาในการเทียบโอน   ดังนี้

15.1 วิชาโครงการสิ่งทอและการออกแบบ	  		จำนวน	6 	หน่วยกิต

15.2 วิชาศิลปะสิ่งทอ					จำนวน	3	หน่วยกิต

15.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการเรียนรู้	จำนวน	3	หน่วยกิต