|  |
| --- |
| **รายงานความก้าวหน้างวดที่ 1** **"การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง** **กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ"** |
| 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการภัยพิบัติ คน องค์กร เครือข่ายของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ |
| 2. เพื่อวิเคราะห์กลไกการจัดการภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาคน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก) |
| 3. เพื่อหาแนวทางความร่วมมือของคน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก) |
| 4. เพื่อเสนอตัวแบบในแก้ไขปัญหาการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก) |

| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **output** | **วัน-เดือน-ปี** | **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ได้พื้นที่ในการดำเนินการ คือ ป่าพรุโต๊ะแดง ในพื้นที่เทศบาลตำบลปาเสมัส |  ตุลาคม 2563  | (1) ทีมวิชาการ (2) ทีมสำนักงาน และ (3) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยทำการสัมภาษณ์และรวบรวมเอกสารจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี และนิคมสหกรณ์บาเจาะ |
| - ป่าพรุบาเจาะ ในพื้นที่ อบต.โคกเคียน นิคมสหกรณ์บาเจาะ |
| - รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| 2 | ประชุมโดยการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ (รวมทั้ง 2 พื้นที่) | - ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย [1] รายงานข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปทั้ง 2 พื้นที่ [2] ร่างทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม (รวม 2 พื้นที่) | ธันวาคม 2563  | (1) ทีมวิชาการ (2) ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) | ดำเนินการแล้วเสร็จ เอกสารแนบ 1 ดังนี้1.1 ร่างแนวทางการบริหารจัดการไฟป่า ในสถานการณ์การควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง1.2 ร่างแนวทางการบริหารจัดการไฟป่า ในสถานการณ์การควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะ1.3 ร่างรายชื่อทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่พรุโต๊ะแดง1.4 ร่างรายชื่อทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่พรุบาเจาะ |
| 3 | สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ (รวมทั้ง 2 พื้นที่) | - ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่[1] รายงานวิเคราะห์บทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (รวมทั้ง 2 พื้นที่)[2] รายงานวิเคราะห์บทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในของผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ (รวมทั้ง 2 พื้นที่) | 15-06-64ถึง30-09-64 | (1) ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ (รวมทั้ง 2 พื้นที่)(2)เจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม (รวม 2 พื้นที่) | ดำเนินการเสร็จแล้ว เอกสารแนบ 2 ดังนี้(2.1) แบบสัมภาษณ์ โครงการการจัดการภัยพิบัติ (จังหวัดนราธิวาส) เป็น 2 ชุด ได้แก่  (2.1.1) กลุ่มประชาชนจำนวน 115 คน /ผู้นำชุมชนจำนวน 46 คน ชุมชน  (2.1.2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 11 หน่วยงาน(2.2) การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในบทบาทและส่วนร่วนในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ |
| 4 | ประชุมทีมวิชาการเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) | รายงานการวิเคราะห์วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ |  | (1) ทีมวิชาการ | กำลังดำเนินการ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ดังเอกสารแนบ 3 |