**(ร่าง) แผนปฏิบัติการ**

การบูรณาการประเด็นการจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

“ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ศาลาด่านโมเดล-- ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ศาลาด่าน Green Smile”

ภายใต้แผนงาน: ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

**วัตถุประสงค์หลัก:**

เพื่อยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาค

ประชาชนและสื่อมวลชน ในการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาสำคัญทั้ง 4 ประเด็นหลัก (ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้)

**วัตถุประสงค์รอง:**

1) จัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดทำข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรพื้นที่อย่างยั่งยืน

2) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการภัยพิบัติ

3) \*\*\*เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการใช้เครื่องมือทางนโยบาย แผนงานกลาง ศวนส.ดำเนินการ พื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แห่งมะรุ่ย ศาลาด่าน ควนโดน ต้องเข้า WS HIA ศวนส.สนับสนุนค่าใช้จ่าย

**ตัวชี้วัดภาพรวม:**

1) เกิดการใช้เครื่องมือทางนโยบาย ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ เช่น สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการจัดทำนโยบายสาธารณะในการจัดกากรทรัพยากรของท้องถิ่น (ศาลาด่าน มะรุ่ย ควนโดน)

2) เกิดธรรมนูญชุมชนหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับ อบจ.เทศบาล และ อบต. (ศาลาด่าน มะรุ่ย ควนโดน)

3) เกิดพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการจัดการภัยพิบัติและท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป้าหมายการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนอย่างน้อย 2 พื้นที่ใน 2 จังหวัด (ศาลาด่าน และ มะรุ่ย)

4) งานวิชาการรูปแบบการบูรณาการข้ามประเด็นการทำงานภัยพิบัติและท่องเที่ยวเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อย 1ชิ้น (รายงานทีมประเมิน)

5) มีสื่อเพื่อการสื่อสาธารณะอย่างน้อย 1 ชิ้น (รายงานทีมสื่อ)

6) ได้ชุดความรู้ผังการใช้ประโยชน์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ อย่างยั่งยืน

7) เกิดพื้นที่ต้นแบบในการใช้ผังการจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phase 1** การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน เพื่อให้ได้ evidence ควรได้ผลการประเมิน 3 เรื่อง (รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รูปแบบการจัดการภัยพิบัติ แผนผังทรัพยากรของพื้นที่ ) > public screening+ public scoping+ public assessing  แนวทางกิจกรรมสำคัญ  1) การประชุมระหว่าง PM ย่อย +คณะทำงานของพื้นที่ (คณะทำงาน 3 ฝ่ายได้จะดีมาก ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม วิชาการ สื่อ ฯ)  2) ทีมคณะทำงาน วิชาการ หรือ?? ร่วมกันทบทวนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว การจัดการภัยพิบัติ   1. ประชุมกลุ่ม ทำ Public screening +Public scoping โดยทีมวิชาการหรือคณะทำงานอาจนำเสนอร่างรูปแบบที่ได้ในข้อ 1 เพื่อระดมความเห็นเพิ่มเติม ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อจัดการ 3เรื่อง ??? ร่วมพิจารณารายละเอียดขอบเขตการประเมินที่ประกอบด้วย   -ผลกระทบเบื้องต้นจากการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา มิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สวล สุขภาพ  -ผลกระทบจากภัยพิบัติ การจัดการ หรือการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่าง ๆ  -Mapping ฐานทรัพยากรของตำบล (รวมทั้งเรื่องท้องเที่ยว จุดเสี่ยงภัยพิบัติ +ฐาน ต้นทุนทรัพยากร อื่น ๆ )  4) เก็บรวมรวมข้อมูล ตามข้อ 3) คณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำร่างรายงาน | | | | | | |
| **ที่** | **แผนงาน/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลลัพธ์** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** |
| 1 | **ทีมวิชาการลงพื้นที่เตรียมความพร้อม/ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน**  ให้แก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายอำเภอเกาะลันตา และแกนนำชุมชน | เพื่อศึกษา และทบทวนแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา และความร่วมมือกับผู้บริหาร ในการนำตำบลศาลาด่าน ต้นแบบ “การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ศาลาด่าน Green Smile | 1) แนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างอำเภอเกาะลันตา เทศบาลตำบลศาลาด่าน/ชุมชน/ นักวิชาการ  2) แนวทางการจัดทำร่างคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน “การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ศาลาด่าน Green Smile | -ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้บริหารระดับอำเภอ/แกนนำชุมชนท่องเที่ยว/ตัวแทนภาคเอกชน/นักวิชาการ | วันที่ 15-16 มิ.ย.56 |  |
| 2 | **ทีมวิชาการเข้าร่วมประชุมเวที**  **“แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเกาะลันตา”** จัดโดยอำเภอเกาะลันตา  และจัดประชุมย่อยเพื่อวางแผนเรื่องการสื่อสารกับประเด็นการทำงาน  \*เลื่อนยังไม่กำหนดวันประชุม | 1)เพื่อศึกษาและทบทวนสถานการณ์ การท่องเที่ยวเกาะลันตา  2)เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนิน โครงการ  3)เพื่อบูรณาการทำงานกับพื้นที่  4) วางแผนงานกับทีมสื่อสารเพื่อวางแผนการสื่อสารสาธารณะ | 1) ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการการจัดการท่องเที่ยวเกาะลันตา  2)เกิดความร่วมมือการบูรณาการจากหลายภาค ส่วนในการขับเคลื่อนงานศาลาด่านโมเดล  3).เกิดแนวทางการทำงานเชิงประเด็นกับการสื่อสารสารธารณะ | อำเภอเกาะลันตา  เทศบาลตำบลศาลาด่าน  และผู้ส่วนเกี่ยวข้อง | 9 ก.ค.65  (เลื่อน) |  |
| 3 | **คณะทำงานทีมวิชาการประชุมครั้งที่ 1** | วางแผนการทำงานการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ | แนวทางการจัดเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูลทั้งจากเอกสารและตัวบุคคล | คณะทำงานกลุ่มนักวิชาการ | ก.ค.65 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าที่พัก |
| 4 | **ทีมวิชาการ และทีมพื้นที่ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร** -ด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ภัยพิบัติ(ข้อมูลพื้นฐานทางประชากร วัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม พื้นที่เสี่ยง ทางบก ทะเล) -ด้านเศรษฐกิจ (อาชีพ รายได้ประชากร) -ด้านสิ่งแวดล้อม (พื้นที่ธรรมชาติ พืช สัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ) | เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ | ฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในเบื้องต้น | นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก.ค.65 |  |
| 5 | **ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน**  **Public Screening**  ศาลาด่านโมเดล | 1) เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน  การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ศาลาด่านโมเดล”   1. นำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ด้านภัยพิบัติ และฐานทรัพยากรธรรมชาติ   2) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน | 1) แผนการดำเนินงาน การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  2) เกิดคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน  3) Time Line การปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลศาลาด่าน/อำเภอเกาะลันตา/ชุมชนท่องเที่ยว บ้านทุ่งหยีเพ็ง/เครือข่ายจากภาค ส่วนต่าง ๆ /สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่/สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)/นักวิชาการสื่อมวลชน | 27 ก.ค.65 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าห้องประชุม  ค่าที่พัก |
| 6 | **คณะทำงานวิชาการประชุมครั้งที่ 2** | -ร่วมทบทวนฐานข้อมูล/วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล  -เตรียมความพร้อมการทำงานครั้งต่อไป | แผนการจัดปฏิบัติงานที่ชัดเจน | คณะทำงานกลุ่มนักวิชาการ เทศบาล  ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง | ส.ค.65 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าที่พัก |
| 7 | **ประชุมกลุ่ม ทำ Public screening +Public scoping** โดยทีมวิชาการหรือคณะทำงานอาจนำเสนอร่างรูปแบบที่ได้ในข้อ 1 เพื่อระดมความเห็นเพิ่มเติม ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมินเพื่อจัดการ 3 เรื่อง ร่วมพิจารณารายละเอียดขอบเขตการ ประเมินที่ประกอบด้วย  1) ผลกระทบเบื้องต้นจากการจัด การท่องเที่ยวที่ผ่านมา มิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สวล สุขภาพ  2) ผลกระทบจากภัยพิบัติ การจัดการ หรือการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่าง ๆ  3) Mapping  ฐานทรัพยากรของตำบล (รวมทั้งเรื่องท้องเที่ยว จุดเสี่ยงภัยพิบัติ +ฐาน ต้นทุนทรัพยากร อื่น ๆ )  โดยกระบวนการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  1) การจัดทำแผนผังภูมินิเวศ Green Map  2) ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ และการปรับตัว  3) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาอาชีพ/การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจชุมชน  จัดอบรม 8 ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายแกนทำท้องถิ่น/ท้องที่  ครั้งที่ 2-6 เป้าหมายชุมชน ม.1- ม.5  ครั้งที่ 7 ชุมชนกับการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ค้นหาจุดเสี่ยงในชุมชน และร่วมคิดเพื่อตั้งรับปรับตัว (อบรมเรื่องภัยพิบัติ จาก ปภ. และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  ครั้งที่ 8 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการวางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจชุมชน และการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (บูรณาการกับทีมสื่อสาร) | 1. เพื่อพิจารณาข้อมูล ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลภัยพิบัติในพื้นที่ 2. เพื่อวางแผนเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หากพบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน | 1. มีข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลภัยพิบัติในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน 2. มีผังทรัพยากร เป็นแผนที่   Green map | คณะทำงาน | ส.ค.-ก.ย. 65 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าห้องประชุม  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  ค่าอุปกรณ์ |
| 8 | **คณะทำงานวิชาการประชุมสรุปและวางแผน งานครั้งที่ 3** | เก็บรวมรวมข้อมูล ตามข้อ 7 คณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำร่างรายงาน |  |  | ก.ย.65 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน |
| **Phase 2** ใช้ผลการประเมินข้อ 1 มาทำแผน 3 เรื่อง  **(Public review +influencing)** จัดเวทีทบทวนร่างรายงาน +จัดทำแผนการขับเคลื่อนแต่ละเรื่อง +ทำข้อเสนอให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลองเลือกแผนมาขับเคลื่อน  -แผนการจัดการท่องเที่ยวและภัยพิบัติแบบบูรณาการ โดยใช้ประโยชน์จากผังทรัพยากรธรรมชาติ (Green Map)  -แผนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น | | | | | | |
| 9 | **จัดเวทีทบทวนร่างรายงาน**  **(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา)**  Public review  จัดเวที 1 ครั้ง | 1. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นแผนการท่องเที่ยวและบูรณาการการป้องกันภัยพิบัติ เป็นโมเดลใหม่ โดยใช้ประโยชน์ผังทรัพยากรท้องถิ่น (Green Map) 2. เพื่อจัดทำแผนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น | 1. เกิดโมเดลการท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2. เกิดข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย | คณะทำงาน | ก.ย.65 |  |
| 10 | **คณะทำงานวิชาการประชุมสรุปและวางแผน งานครั้งที่ 4** | เก็บรวมรวมข้อมูล ตามข้อ 7 คณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำร่างรายงาน |  |  | ก.ย.65 | ค่าอาหาร /ค่าเดินทาง/ค่าห้องประชุม /ค่าที่พัก ค่าตอบแทน |
| **Phase 3 การทดลองขับเคลื่อนปฏิบัติตามแผน (เลือกเรื่องในการขับเคลื่อน)** | | | | | | |
| 11 | **ขับเคลื่อนปฏิบัติตามแผน** |  |  |  |  |  |
|  | 10.1) **จัดแผนการท่องเที่ยวปลอดภัย (บูรณาการการท่องเที่ยวชุมชนและการป้องกันภัยพิบัติ)** | 1. เพื่อทบทวน/ตรวจสอบข้อมูล Green Map ค้นหาความสำเร็จ จุดเด่น/ข้อจำกัด/แนวทางการพัฒนา/ทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา 2. เพื่อออกแบบโมเดลชุมชนที่มีการ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ ศาลาด่าน Green Smile 3) เพื่อจัดทำ “ปฏิญญาอ่าวลันตา” | โมเดลการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ ศาลาด่าน Green Smile  1)Green Map ฉบับสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา/ข้อมูล/ภาพ อื่น ๆ (Application)  2) เกิด Model **Model** ระดับตำบล การท่องเที่ยวปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม **ศาลาด่าน** Green Smile  2) เกิด Model ระดับอำเภอ :แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ปฏิญญาอ่าวลันตา” |  | ต.ค.65-ก.พ.66 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าห้องประชุม  ค่าที่พัก  ค่าจ้าง  ค่าอุปกรณ์ |
|  | 10.2 **จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นและการจัดทำ ปฏิญญาอ่าวลันตา** | 1) จัดทำขัอบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการป้องกันรักษาความปลอดภัยในตำบลศาลา เพื่อการท่องเที่ยวปลอดภัย ควบคู่กับการออกข้อบัญญัติด้านการอนุรักษ์เพื่อรักษาฐานทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  2) จัดทำปฏิญญาอ่าวลันตา เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการอนุรักษ์ในขอบเขตอ่าวลันตา เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 1) เกิดเทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย การเฝ้าระวัง และกฎเกณฑ์ด้านการป้องกันระวังภัย ต่าง ๆ ควบคู่กับการมีข้อบัญญัติด้านการอนุรักษ์เพื่อรักษาฐานทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 2) เกิดปฏิญญาอ่าวลันตา ส่งผลต่อความยั่งยืนด้านฐานทรัพยากรในอ่าวอ่าวลันตา  3) เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานจากหลายภาคส่วน  4) ชุมชนเข้มแข็ง สังคมดี เศรษฐกิจมั่นคง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน |  | ธ.ค.65- มี.ค.66 |  |
| 12 | **คณะทำงานประชุมสรุปและวางแผนงานครั้งที่ 5** | สรุป/เรียบเรียงข้อมูล |  |  | มี.ค.66 |  |
| **Phase 4 การติดตามประเมินผล** ผลการขับเคลื่อนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 4 ข้อ คือ  1) ผลการขับเคลื่อนส่งผลต่อมีความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ    2) นักท่องเที่ยวเพิ่ม รายได้เพิ่ม  3) การปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ  4) ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนำสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| 13 | **การติดตามประเมินผล**  **-**ผลความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  -ความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน (รายได้เพิ่มขึน)  -การปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต  -ข้อบัญญัติกับการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน  จัดเวที 1 ครั้ง |  | 1) ผลการขับเคลื่อนส่งผลต่อความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  2. นักท่องเที่ยวเพิ่ม ชุมชนท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่ม  3. การปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ การจัดการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต |  | เม.ย.66 |  |
| 14 | **คณะทำงานวิชาการประชุมสรุปและวางแผนงานครั้งที่ 6** | เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล/เรียบเรียงข้อมูล/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล |  |  | เม.ย.66 | ค่าอาหาร/ค่าเดินทาง/ค่า/ค่าที่พัก/ค่าตอบแทน |
| 15 | **จัดเวทีสาธารณะ (อาจจะงานสร้างสุขภาคใต้)**  **จัดเวที 1 ครั้ง เวทีรวมกับประเด็นอื่น** | 1. เพื่อการสร้างความรับรู้ให้แก่ สาธารณะ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | 1)สังคม/สาธารณะ ได้ทราบ/รับรู้ ความเป็น ศาลาด่านโมเดล การท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศาลาด่าน Green Smile เป็นภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการท่องเที่ยว  2)หน่วยงานระดับบนกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ และโอกาสได้รับทุนสนับสนุน  เกิดเครือข่าย ความร่วมมือในการทำงานเพิ่มขึ้น | เทศบาล  อำเภอ  ชุมชน  โรงเรียน  เอกชน  หน่วยงาน/  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้กำหนดนโยบาย | พ.ค.66 |  |
| 16 | **ถอดบทเรียนและประเมินผล** | เพื่อถอดบทเรียนและประเมินผลการดำเนินงาน การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ศาลาด่าน Green Smile) | 1)ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคที่พบจะเป็นบทเรียนในการพัฒนาโครง การในโอกาสต่อไป  2) บทเรียนความสำเร็จ และเกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ผลสำเร็จจะเป็นแนวทางในการขยายพื้นที่อื่น ๆ |  | พ.ค.-มิ.ย66 | ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าประชุม  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน |
| 17 | **สรุปกิจกรรม/จัดทำรูปเล่มรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน** |  |  |  | มิ.ย.66 | ค่าจัดทำเล่มรายงาน  ค่าตอบแทน |
| 18 | **เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม สื่อสารทุกช่องทาง (ร่วมกับทีมสื่อ)** |  |  |  | ก.ค.65- มิ.ย.66 | ทีมงานสื่อ |

**หมายเหตุ** แผนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้ตัวชี้วัด