**แบบสรุปกิจกรรม/ประชุม**

**กิจกรรม/ประชุม**  ……………ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) …………………

**วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม**……เพื่อบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

**กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่**…2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**และตัวชี้วัดผลงานของโครงการข้อที่**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | 23-24 เมษายน 2566 |
| **สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม** | ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| **ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม/ประชุม (ใคร/หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม)** | 1.ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 5 คน  2.พี่เลี้ยงระดับเขต จำนวน 2 คน  2.กลไกพี่เลี้ยงระดับอำเภอ จำนวน 4 คน  3.ทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 34 คน  รวม 45 คน |
| **รายละเอียดการจัดกิจกรรม (อธิบายการดำเนินกิจกรรม)** | 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2 แห่ง  2.ติดตามความก้าวหน้าการกรอกแผนงาน/โครงการในระบบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการพัฒนาแผนงาน/โครงการเข้าระบบเว็บไซต์  3.การขับเคลื่อนประเด็น 10 ประเด็น ในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  4.การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการและกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ |
| **ผลงานที่เกิดจริง…จากการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ /ตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ** | **1.ผลการติดตามความก้าวหน้าการกรอกแผนงาน/โครงการในระบบ** พบว่า พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 17 แห่ง สามารถพัฒนาแผนงาน/โครงการและได้รับการสนับสนุนครบทุกแห่ง แห่งละ 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 119 โครงการ แต่ยังอยู่ในระหว่างการกรอกข้อมูลเข้าระบบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร ทำให้ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยทีมพี่เลี้ยงเขตและอำเภอ จะดำเนินการนัดหมายในแต่ละพื้นที่โดยจัดประชุมแบบออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลโครงการในระบบให้ครบถ้วน จนถึงกระบวนการติดตามและประเมินคุณค่าโครงการ  **ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการพัฒนาแผนงาน/โครงการเข้าระบบเว็บไซต์**  1) ความเข้าใจในการใช้ระบบเว็บไซต์เพื่อพัฒนาโครงการ เนื่องด้วยตัวแทนแต่ละแห่งเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพแห่งละ 1 ครั้ง ทำให้ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จึงต้องเรียนรู้ระบบใหม่  2) ความซ้ำซ้อนกับการกรอกข้อมูลในระบบ กปท. ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกรอกรายงาน 2 ครั้ง เนื่องจากในบางแห่งประธานยังต้องให้ใช้แบบฟอร์ม กปท. อยู่  **2.การขับเคลื่อนประเด็น 10 ประเด็น ในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ**  จากการดำเนินงานโครงการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอได้นำข้อมูลสถานการณ์ในระบบและสถานการณ์เร่งด่วนในพื้นที่มาขับเคลื่อนในกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดังนี้  อำเภอคำม่วง ขับเคลื่อน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสุขภาพจิต กิจกรรมทางกาย และโภชนาการแม่และเด็ก  อำเภอสมเด็จ ขับเคลื่อน 3 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ(บุหรี่ไฟฟ้า) สุขภาพจิต(ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด) และอุบัติเหตุ  **3.การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการและกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ**  จากการระดมความคิดเห็นที่ประชุมในการบูรณาการโครงการร่วมกับกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีข้อเสนอเชิงนโยบาย สรุปได้ดังนี้  1.กลุ่มองค์กร และกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ควรมีการใช้ระบบข้อมูลเว็บไซต์เป็นฐานในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ เข้าสู่กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสวัสดิการตำบล และกองทุนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนประเด็นร่วมกับคณะกรรมการกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยควรมีการทบทวนข้อมูลเป็นประจำทุกปี และใช้ข้อมูลร่วมในการวางแผนขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ  2.ควรขยายผลและผลักดันให้กลไกในระดับพื้นที่ เช่น ผู้นำชุมชน อสม. ในหมู่บ้านได้เข้าถึงการใช้ข้อมูลในระบบ รวมถึงการกรอกข้อมูลในระบบเพื่อเป็นฐานในการวางแผนและเขียนโครงการของแต่ละหมู่บ้านในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล  3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรบูรณาการในด้านการใช้ระบบข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อน อีกทั้งควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลแต่ละแห่งเกี่ยวกับการนำข้อมูลและแบบฟอร์มไปใช้ |

หมายเหตุ : 1) โปรดแนบภาพถ่ายกิจกรรม/งานประชุม 2) กรณีมีการประชุม โปรดแนบสรุปผลการประชุมไม่เกิน 1 หน้า

**ภาพประกอบกิจกรรม**



A group of people sitting at a table

Description automatically generatedA group of people sitting at tables

Description automatically generatedA group of people sitting at long tables in a room

Description automatically generated