**แบบสรุปกิจกรรม/ประชุม**

**กิจกรรม/ประชุม**  ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดระบบสุขภาพชุมชน และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ

ปี 2567

**วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม** 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมทำงาน ทีมพี่เลี้ยง ในการพัฒนาแผน 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาแผน

**กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่ 2** เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

**และตัวชี้วัดผลงานของโครงการข้อที่** 2. กองทุนฯ ขยายผล มีแผนอย่างน้อย 1- 2 แผนงานต่อกองทุน และมีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ข้อ 3. พี่เลี้ยงที่มีทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุน

|  |  |
| --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น |
| **สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม** | ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) |
| **ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม/ประชุม (ใคร/หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม)** | ทีมพี่เลี้ยงเขต เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตธนบุรี เขตภาษีเจริญ และเขตบางคอแหลม จำนวน คน |
| **รายละเอียดการจัดกิจกรรม (อธิบายการดำเนินกิจกรรม)** | - ติดตามความก้าวหน้าในการจัดพัฒนาแผน ตรวจสอบสถานการณ์ข้อมูลของแผน วัตถุประสงค์ การกำหนดค่าเป้าหมายใน 1 ปี ในกองทุนสมัครใจ 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนเขตลาดพร้าว กองทุนเขตสายไหม กองทุนเขตธนบุรี ของทุนเขตภาษีเจริญ และกองทุนเขตบางคอแหลม ผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล (https://localfund.happynetwork.org/) เพื่อพัฒนาแผนงานใน 10 ประเด็น |
| **ผลงานที่เกิดจริง…จากการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ /ตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ** | ผลการติดตาม **กองทุนเขตลาดพร้าว** มีการพัฒนาแผน จำนวน 3 แผน แผนกิจกรรมทางกาย , แผนขยะ , แผนโรคติดต่อโควิด-19(พี่เลี้ยงมีการลงข้อมูลในแผนกิจกรรมทางกายได้ถูกต้อง ครบถ้วน แต่แผนขยะ แผนโควิด-19 ยังไม่ถูกต้องในการลงสถานการณ์ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากแบบสอบถาม ให้พี่เลี้ยงดำเนินการตรวจสอบใหม่)  **กองทุนเขตสายไหม** มีการพัฒนาแผน จำนวน 2 แผน แผนกิจกรรมทางกาย , แผนขยะ , (พี่เลี้ยงมีการลงข้อมูลในแผนกิจกรรมทางกายได้ถูกต้อง ครบถ้วน แต่แผนขยะ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากแบบสอบถาม ให้พี่เลี้ยงดำเนินการตรวจสอบใหม่)  **กองทุนเขตธนบุรี** มีการพัฒนาแผน จำนวน 3 แผน แผนกิจกรรมทางกาย , แผนขยะ , แผน P.M 2.5  **กองทุนเขตบางคอแหลม** มีการพัฒนาแผน จำนวน 3 แผน แผนกิจกรรมทางกาย , แผนขยะ , แผนผู้สูงอายุ (พี่เลี้ยงมีการลงข้อมูลในแผนกิจกรรมทางกายได้ถูกต้อง ครบถ้วน แต่แผนขยะ ยังไม่ถูกต้องในการลงสถานการณ์ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากแบบสอบถาม ให้พี่เลี้ยงดำเนินการตรวจสอบใหม่)  **กองทุนเขตภาษีเจริญ** มีการพัฒนาแผน จำนวน 1 แผน แผนกิจกรรมทางกาย ยังขาดแผนที่ต้องพัฒนาอีก 1 แผน ซึ่งทางพี่เลี้ยงส่วนกลางจะดำเนินการติดตาม กับผู้รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง |

หมายเหตุ : 1) โปรดแนบภาพถ่ายกิจกรรม/งานประชุม 2) กรณีมีการประชุม โปรดแนบสรุปผลการประชุมไม่เกิน 1 หน้า

****

