**แผนปฏิบัติการตามโครงการ “บูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่” ในพื้นที่เขต 2 ปี 2564**

**งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 115,800 บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **กิจกรรมย่อย** | **จำนวนงบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **1.การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่** |  |  | **115,800 บาท** |
|  | 1.1 ประชุมติดตามพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 การพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการภายใต้ระบบสุขภาพตำบลและระบบออนไลน์  | 38,360 |  |
|  | * 1. ประชุมติดตามพัฒนาแผนงานโครงการ รายงานผล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

การพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการภายใต้ระบบสุขภาพตำบลและระบบออนไลน์  | 38,360 |  |
|  | 1.3 ประชุมติดตามพัฒนาแผนงานโครงการ รายงานผล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3การพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการภายใต้ระบบสุขภาพตำบลและระบบออนไลน์  | 38,360 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **รวม** |  | **115,800** |  |

**สท หมายถึง จังหวัดสุโขทัย /พล หมายถึง จังหวัดพิษณุโลก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | หมายเหตุ |
| **2.การทำแผนทีมระดับพื้นที่** ครั้งที่  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  2.1 ประชุมติดตามพัฒนาแผนงานโครงการรายงานผลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 การพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการภายใต้ระบบสุขภาพตำบลและระบบออนไลน์  | **พชอ. 2 แห่ง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -พื้นที่เนินมะปราง 20 คน -พื้นที่ศรีสัชนาลัย 16 คนรวม 36 คน  | -ค่าเดินทาง 5/1,500 (เฉลี่ย) 7,500 บาท/พื้นที่ เป็นเงิน 15,000 บาท-ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท/พื้นที่ เป็นเงิน 10,000 บาท-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 36/160 5,760 บาท-ค่าวัสดุ 640 บาท-ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมในพื้นที่ 200 บาท x 36 คน 7,200 |  |  |  |  |  |  | สท.8พล.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2.1** |  | **38,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | กล่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | หมายเหตุ |
|  |  2.2 ประชุมติดตามพัฒนาแผนงานโครงการรายงานผลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 การพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการภายใต้ระบบสุขภาพตำบลและระบบออนไลน์  | **พชอ. 2 แห่ง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -พื้นที่เนินมะปราง 20 คน -พื้นที่ศรีสัชนาลัย 16 คนรวม 36 คน  | -ค่าเดินทาง 5/1,500 (เฉลี่ย) 7,500 บาท/พื้นที่ เป็นเงิน 15,000 บาท-ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท/พื้นที่ เป็นเงิน 10,000 บาท-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 36/160 5,760 บาท-ค่าวัสดุ 640 บาท**-ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมในพื้นที่ 200 บาท x 36 คน 7,200** |  |  |  |  |  |  |  | สท.8พล.10 |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2.2** |  | **38,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | กล่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | หมายเหตุ |
|  |  2.3 ประชุมติดตามพัฒนาแผนงานโครงการรายงานผลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 การพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการภายใต้ระบบสุขภาพตำบลและระบบออนไลน์  | **พชอ. 2 แห่ง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -พื้นที่เนินมะปราง 20 คน -พื้นที่ศรีสัชนาลัย 16 คนรวม 36 คน  | -ค่าเดินทาง 5/1,500 (เฉลี่ย) 7,500 บาท/พื้นที่ เป็นเงิน 15,000 บาท-ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท/พื้นที่ เป็นเงิน 10,000 บาท-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 36/160 5,760 บาท-ค่าวัสดุ 640 บาท-ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมในพื้นที่ 200 บาท x 36 คน 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | สท.8พล.10 |  |  |  |  |
|  | **รวม 2.3** |  | **38,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |