**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน**

**วิทยาเขต ...สุรินทร์....**

**หน่วยงาน ...คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี.......**

 **งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**รหัสโครงการ 62-1200-1-3-002-00**

**1.ชื่อโครงการ** โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หมู่บ้านราชมงคลอีสาน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านระไซร์

 **ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (ปีที่ 2 – 5)**

**2. ลักษณะโครงการ** (✓) จัดฝึกอบรม (…….) จัดงาน (…….) จัดตามภารกิจปกติ

**3. โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต**

 **นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**

  **ผลผลิต :** ผลงานการให้บริการวิชาการ

**4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน**

 **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :** สร้างชุมชนนวัตกรรม (Innovative Communities ภายในมหาวิทยาลัย รอบมหาวิทยาลัย

 สู่สังคมไทยและสังคมโลก)

 **ตัวชี้วัดที่ 9** จำนวนชุมชนต้นแบบในด้านสร้างหรือการใช้นวัตกรรม

**5. ความสอดคล้องกับ Cluster / Commonality / Physical grouping ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน**

 **Cluster:** ภารกิจประจำ  **Sub Cluster:** อื่นๆ

 **Commonality:** [Commonality]

 **Physical grouping:** [PhysicalGrouping]

**6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ** คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา ประมง

 วิทยาเขต สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

**7. สถานที่ดำเนินงาน** (ระบุ) ชื่อสถานที่ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

 **8. ระยะเวลาดำเนินการ** วันที่ 1 ตุลาคม 2561ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

**9. หลักการและเหตุผล**

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและพยายามที่จะส่งเสริมและขับเคลื่อน คนในชุมชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความพออยู่พอกิน ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ขึ้น โดยการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้สร้างชุมชน ภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องสร้างพื้นฐาน ความพออยู่ พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้างความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป” เพื่อเป็นการสร้างวิถีแห่งอาชีพ การดำรงชีวิต ด้วยความพออยู่พอกิน การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองอย่างเข้มแข็ง นำพาไปสู่การสร้างเครือข่าย การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในแต่ละเขตพื้นที่เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนสู่วิถีชีวิตแห่งความพออยู่พอกินอันสามารถนำไปสู่วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเอง “อย่างมีความสุข บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งมีเป้าหมายสร้างหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ” เพื่อเป็นต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นต่อไป

 จากแนวคิดดังกล่าวซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มุ่งเน้นสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ รวมทั้งมุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการเปิดสอน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรและด้านอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการจัดการซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของแต่ละศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน บ้านระไซร์ขึ้น

 บ้านระไซร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสุรินทร์ ระยะห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 19-20 กิโลเมตร จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายกิตติพงศ์ ปานทอง จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ พบว่า บ้านระไซร์มีจำนวนครัวเรือนตามเลขที่บ้านทั้งสิ้น 127 ครัวเรือน แต่ที่อยู่อาศัยจริงมีจำนวน 113-115 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 540 คน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาหลัก อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา อาชีพรองของชุมชน คือ ทำไร่ ทำสวน ปลูกถั่ว ข้าวโพด แตงโม ทอผ้า ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ ฯ

**10. วัตถุประสงค์**

 10.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านระไซร์

 10.2 เพื่อส่งเสริมการทำอาชีพเสริมให้กับชุมชนบ้านระไซร์

 10.3 เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

**11. เป้าหมาย**

 11.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

 11.1.1 ชุมชนบ้านระไซร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนสู่วิถีชีวิตแห่งความพออยู่พอกินนำไปสู่วิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

 11.1.2 ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การหมักโคลน การย้อมสีไหมจากธรรมชาติ การแปรรูปอาหาร การเลี้ยงสัตว์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 11.1.3 ชุมชนมองภาพอนาคตร่วมกันถึงการเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวิถีพอเพียง

 11.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

 11.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนบ้านระไซร์อย่างยั่งยืน

 11.2.2 เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีร่องการทำสิ่งต่างๆ อันเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 11.2.3 เพื่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านระไซร์

**12. กิจกรรมดำเนินงาน**

 **กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี

 **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทอผ้า ทำมัดหมี่และย้อมผ้า

 **กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทำขนมและการแปรรูปอาหาร

 **กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการเลี้ยงหมู

 **กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องศิลปวัฒนธรรม

 **กิจกรรมที่ 6** ถอดบทเรียน

 **กิจกรรมที่ 7** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 **ตารางที่ 1 กิจกรรมดำเนินการ** (โปรดระบุกิจกรรมที่วางแผนในแต่ละปี)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เป้าหมาย** | **กิจกรรม** | **ผลสำเร็จ** | **งบประมาณ** |
| ปีที่ 1 | ปรับกระบวนทัศน์แบบมีส่วนร่วม- มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน- มีทีมรับผิดชอบในแต่ละประเด็น  ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน | - การศึกษาบริบทชุมชนบ้านระไซร์- การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านระไซร์- การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มของชุมชนบ้านระไซร์- การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง- การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน | - ชุมชนหรือสังคมสามารถสร้างกลที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน- มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือสังคม- มีการพัฒนาความรูที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลบากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน | 100,000 |
| ปีที่ 2 | การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อมุ่งสู่ การพึ่งพาตนเอง โดยการถ่ายทอด องค์ความรู้สู่หมู่บ้าน- ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต- สร้างปัจจัยการผลิตด้วยตนเอง- เกิดกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง | **กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มของชุมชนบ้านระไซร์**กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการทอผ้า ทำมัดหมี่และย้อมผ้า**กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการทำขนมและการแปรรูปอาหาร**กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรม**กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมทางด้านการเลี้ยงไก่/สุกร(พ่อ-แม่พันธุ์) **กิจกรรมที่ 6** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | - ได้รายละเอียดหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชนบ้านระไซร์- ชุมชนบ้านระไซร์ได้แนวทางในการเกษตรอินทรีย์ใหม่- สร้างปัจจัยการผลิตด้วยตนเอง- เกิดกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง- ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต | 200,000 |
| ปีที่ 3 | การพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพากันเองอย่างเข้มแข็ง- มีจำนวนสมาชิกที่ดำเนิน กิจกรรม (มีการประกอบ  อาชีพภายในหมู่บ้าน เพิ่มขึ้น) - มีผลผลิตจากกิจกรรมเพิ่มขึ้น- มีการรวมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | **กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี**กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทอผ้า ทำมัดหมี่และย้อมผ้า**กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทำขนมและการแปรรูปอาหาร**กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการเลี้ยงไก่ตะเภาทอง (ตู้ฟักไข่) **กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาและการเตรียมอาหารปลาธรรมชาติ**กิจกรรมที่ 6** กิจกรรมส่งเสริมการตรวจรายรับรายจ่ายกลุ่มบ้านระไซร์**กิจกรรมที่ 7** ถอดบทเรียน**กิจกรรมที่ 8** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | - ประชุมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในระยะยาว 5 ปีโดยให้มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนและสอดคล้องกับเป้าหมายของการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน- มีการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ- มีการศึกษาดูงานย้อมสีธรรมชาติ- การลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้- ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนในแต่ละปี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านในปีถัดไป | 200,000 |
| ปีที่ 4  | การพัฒนาโดยการเชื่อมเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน - คนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่นคง  จากแผนพัฒนาของหมู่บ้าน | **กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี**กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทอผ้า ทำมัดหมี่และย้อมผ้า**กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทำขนมและการแปรรูปอาหาร**กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการเลี้ยงหมู **กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องศิลปวัฒนธรรม**กิจกรรมที่ 6** ถอดบทเรียน**กิจกรรมที่ 7** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | มีการเชื่อโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานการผลิตเป็นสินค้าชุมชนบ้านระไซร์ และคนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง จากการจัดทำแผนพัฒนาของหมู่บ้าน | 150,000 |
| ปีที่ 5 | การพัฒนาโดยการเชื่อมเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน - คนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่นคงจาก แผนพัฒนาของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น- มีคนต้นแบบ | (กิจกรรมต้องตอบเป้าหมาย) | ผลสำเร็จตอบเป้าหมาย | XXXXX |
| มากกว่า 5 ปีขึ้นไป | การพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน- เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา หมู่บ้านราชมงคลอีสานต่อไป | (กิจกรรมต้องตอบเป้าหมาย) | ผลสำเร็จตอบเป้าหมาย | XXXXX |

**ตารางที่ 2 กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เป้าหมาย** | **กิจกรรม** | **ผลสำเร็จ** | **งบประมาณ** |
| ปีที่ 4 | การพัฒนาโดยการเชื่อมเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน - คนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่นคง  จากแผนพัฒนาของหมู่บ้าน | **กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี**กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการออกแบบลวดลายผ้าไหม**กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทำขนมและการแปรรูปอาหาร**กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการเลี้ยงหมู **กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องศิลปวัฒนธรรม**กิจกรรมที่ 6** ถอดบทเรียน**กิจกรรมที่ 7** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | มีการเชื่อโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานการผลิตเป็นสินค้าชุมชนบ้านระไซร์ และคนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง จากการจัดทำแผนพัฒนาของหมู่บ้าน | 150,000 |

**13. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ** (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนให้ชัดเจน)

 **ผู้รับบริการ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย**

 - ประชาชน จำนวน 50 คน

  **ผู้ให้บริการ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย**

 - อาจารย์ จำนวน 10 คน

 - นักศึกษา จำนวน 10 คน

 - เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน

|  |  |
| --- | --- |
| **14.งบประมาณ** | **150,000 บาท** |
| **14.1 ค่าตอบแทน** | **39,600 บาท** |
| **14.2 ค่าใช้สอย** | **48,720 บาท** |
| **14.3 ค่าวัสดุ**  | **61,680** **บาท** |

**งบประมาณ** (ระบุงบประมาณแยกเป็นกิจกรรม)

 **โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ปีที่ 4 งบประมาณ 150,000 บาท**

**กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจำทำแผนพัฒนาประจำปี

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **1,800** | **บาท** |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน | (300 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 1,800 | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **10,020** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 6 คน) | 720 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (50 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 5,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 2,500  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **-** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **11,820** | **บาท** |

 **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการออกแบบลวดลายผ้าไหม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **9,000** | **บาท** |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน | (300 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 1,800 | บาท |  |  |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก | (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 7,200 | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **5,040** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 2 คน) | 240 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 2,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 1,000  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **4,990** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **19,030** | **บาท** |

**กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทำขนมและการแปรรูปอาหาร

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **9,000** | **บาท** |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน | (300 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 1,800 | บาท |  |  |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก | (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 7,200 | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **5,040** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 2 คน) | 240 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 2,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 1,000  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **20,000** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **34,040** | **บาท** |

**กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการเลี้ยงไก่ตะเภาทอง/หมู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **9,000** | **บาท** |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน | (300 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 1,800 | บาท |  |  |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก | (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 7,200 | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **5,040** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 2 คน) | 240 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 2,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 1,000  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **30,000** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **44,040** | **บาท** |

**กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องศิลปวัฒนธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **9,000** | **บาท** |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน | (300 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 1,800 | บาท |  |  |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก | (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 7,200 | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **3,540** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 2 คน) | 240 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (10 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 1,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (10 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 500  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **-** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **12,540** | **บาท** |

**กิจกรรมที่ 6** ถอดบทเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **1,800** | **บาท** |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากร ภายใน | (300 บาท x 6 ชม. x 1 คน) | 1,800 | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **10,020** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 6 คน) | 720 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (50 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 5,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 2,500  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **-** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **11,820** | **บาท** |

**กิจกรรมที่ 7** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**   |  |  |  |  | **-** | **บาท** |
|  | **-** |  | **-** | บาท |  |  |
| **2. ค่าใช้สอย**   |  |  |  |  | **10,020** | **บาท** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | (120 บาท x 1 วัน x 6 คน) | 720 | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าอาหารกลางวัน | (50 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) | 5,000  | บาท |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) | 2,500  | บาท |  |  |
|  | **-** ค่าจ้างเหมารถตู้ | (1 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท) | 1,800 | บาท |  |  |
| **3. ค่าวัสดุ**   |  |  |  |  | **6,690** | **บาท** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | **16,710** | **บาท** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** งบประมาณให้ระบุรายละเอียดการคำนวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

**15. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)** **(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา** **ปฏิบัติงาน)**  **แผนการใช้จ่าย** **งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)**  **(ใส่จำนวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน)** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ปี พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1.วางแผนการดำเนินการ (P) (แผนงาน)ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (แผนเงิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.การดำเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทอผ้า ทำมัดหมี่และย้อมผ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการทำขนมและการแปรรูปอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 4** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องการเลี้ยงไก่ตะเภาทอง/หมู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 5** กิจกรรมส่งเสริมแผนพัฒนาเรื่องศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 6** ถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 7** การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (แผนเงิน) |  |  | **11,820** | **19,030** | **34,040** | **44,040** | **12,540** | **11,820** | **16,710** |  |  |  |
| 3.การติดตาม ประเมินผล (C) (แผนงาน)- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามแบบสอบถามการสังเกต- ระยะเวลาในการติดตามผล1เดือนหลังดำเนินแต่ละโครงการย่อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (แผนเงิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล การติดตาม (A) (แผนงาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (แผนเงิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **- เชิงปริมาณ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

 (หน่วยนับ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * อื่น ๆ (ระบุ)...................................
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- เชิงคุณภาพ** (ร้อยละ) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... |
| **- เชิงเวลา** (ร้อยละ) - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................ |
| **- เชิงค่าใช้จ่าย** (บาท) - งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 150,000 บาท |

**16. ผลที่คาดว่าจะเกิด (Impact)**

 16.1 ชุมชนมีการพัฒนาโดยการเชื่อมเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

 16.2 ชุมชนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่นคงจากแผนพัฒนาของหมู่บ้าน

**หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ

 ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล )

 ตำแหน่ง ผู้รับผิดขอบโครงการ

 ...................../.................../..................

 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 086-2496450